项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 落实体医融合战略合作协议相关工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史江平 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 74.100000 |  | 44.000000 | 44.000000 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 74.100000 |  | 44.000000 | 44.000000 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 构建科学合理的健身指导体系，培养各类医疗机构、健康体检机构、健康管理机构以及基层健身团队的骨干队伍服务人员，为市民提供科学健身指导，为群众健身提供安全保障，促进居民身体素质和健康水平不断提高，使医务工作者、体育专业人员充分了解常见运动损伤及康复的讲解与实操，常用运动训练动作及体能训练讲解与实操，特殊人群运动处方的制定及运动前健康筛查等。 |  |  |  |  |  |  | 通过开展线上培训，使医务工作者、体育专业人员充分了解到常见运动损伤及康复的讲解与实操，常用运动训练动作及体能训练讲解与实操，特殊人群运动处方的制定及运动前健康筛查等。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 培训覆盖人员数 |  | 150人次 |  | 150人次 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
|  |  |  |  | 培训课程数 |  | 不少于20门 |  | 26门 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥80% |  | 95.1% |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
|  |  |  |  | 覆盖度 |  | 医务工作者、体育专业人员等人群 |  | 医务工作者、体育专业人员、基层健身团队相关服务人员 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年底前 |  | 2020年11月18日 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 不超过44 万元 |  | 44万元 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 管理服务水平 |  | 促进科学健身精准化服务 |  | 促进科学健身精准化 服务 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  |  |  |  | 政策执行情况 |  | 落实《体医融合战略合作协议》、促进体医融合 |  | 落实《体医融合战略合作协议》、促进体医融合 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | 较满意 |  | 较满意 |  | 10.00 |  | 9.50 | 项目开展可进一步 提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.50 |  |