项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 高尔夫项目外聘专家 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高新华 |  |  | 联系电话 | 13716311757 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 132.333000 | 105.843000 | 105.565200 | 10.00 | 99.70% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 132.333000 | 105.843000 | 105.565200 | — | 99.70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 吸引高尔夫领域杰出人才，充分利用国际社会教学资源，加强我校高尔夫项目训练师资力量，提高训练效益，切实与当前国际水平接轨，加速项目推广和发展，并吸引更多更好的球员加盟北京高尔夫球队，使优秀运动员的体能训练更加科学，训练效率更加高效，训练计划更加有针对性；更好地提高北京队整体水平，在大赛中取得更好的成绩。 |  |  |  | 外聘专家能够科学制定训练计划并组织实施，运动员个人能力有提高，运动队整体水平有提升，本队教练员从中得到学习和进步，达到预期效果。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用专家人数 | 3名 | 3名 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外聘专家学历资历 | 有经验高级教练 | 均为训练成绩突出专家 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用时间 | 12个月 | 12个月 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 外聘专家成本 | 成本控制在105.843万元 | 总支出105.5652万元 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 竞技成绩 | 丰富现有的训练内容，为本队教练员带来全新的训练理念，提高运动员竞技水平，达到提高成绩的目的，为了完成全国比赛夺金任务打下坚实的基础 | 汇丰青少年总决赛男子个人第三名，汇丰青少年公开赛团体第六名。 | 30.00 | 29.00 | 由于疫情影响下场训练，和外聘专家不能来国内而采取线上授课，重点队员不能参赛影响今年锦标赛成绩。明年这些影响随疫情控制而减少。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 队员对教学满意程度 | 比较满意 | 比较满意 | 10.00 | 9.00 | 由于疫情一名专家采取网络教学，效果不如面授好。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.97 |  |  |