项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科研设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87255470 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.380000 | 183.126000 | 183.126000 |  | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.380000 | 183.126000 | 183.126000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成呼吸肌训练评估和管理系统、运动表现监控团队管理系统、疲劳恢复及运动表现监控系统、移动式物理治疗工作站、便携式无线近红外功能成像系统共计5件（套）科研仪器设备的购置工作并投入使用；2.所购置科研仪器设备用于相关科研工作，为北京体育科研工作的顺利开展提供硬件支持。 |  |  |  |  |  |  | 1.项目所涉及的5件（套）科研仪器设备均已完成购置； 2.所购置科研仪器设备已应用于相关科研工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成呼吸肌训练评估和管理系统、运动表现监控团队管理系统、疲劳恢复及运动表现监控系统、移动式物理治疗工作站、便携式无线近红外功能成像系统共计5件（套）科研仪器设备的购置 |  |  | 5件（套） | 5件（套） |  | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 呼吸肌训练评估和管理系统采集训练过程中吸气肌肌力大小等指标；运动表现监控团队管理系统可采集训练比赛中跑动、加减速等数据；疲劳恢复及运动表现监控系统可评估运动员疲劳恢复与竞技状态；移动式物理治疗工作站涵盖磁疗仪等便携物理治疗仪；便携式无线近红外功能成像系统可获取脑部和肌肉血氧含量等指标验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案，完成前期准备 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 |  | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 完成科研设备招标采购工作 |  |  | 2020年9月前 | 2020年9月前 |  | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 所购置科研设备到位 |  |  | 2020年10月前 | 2020年10月前 |  | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 完成所购置科研设备验收工作 |  |  | 2020年11月前 | 2020年11月前 |  | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 成本指标 | 呼吸肌训练评估和管理系统 |  |  | ≤24.000000万/套 | 23.900000万/套 |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 运动表现监控团队管理系统 |  |  | ≤54.600000万/套 | 54.496000万/套 |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 疲劳恢复及运动表现监控系统 |  |  | ≤36.280000万/套 | 35.930000万/套 |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 移动式物理治疗工作站 |  |  | ≤27.000000万/套 | 26.800000万/套 |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 便携式无线近红外功能成像系统 |  |  | ≤42.500000万/套 | 42.000000万/套 |  | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 所购置科研设备应用于体育科技服务保障服务工作，为提升北京市竞技体育科学化训练水平提供支持和帮助 |  |  | 设备应用于体育科技服务保障服务工作 | 达成年度指标 |  | 30.00 | 28.00 | 有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.00 |  |