项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市全年常规武术比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京武术院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 连涟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63132334 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.759580 | 83.759580 |  | 79.230980 000 |  | 10.00 |  | 94.59% |  | 9.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.759580 | 83.759580 |  | 79.230980 |  | — |  | 94.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年北京市武术比赛的举办有利于传统武术的传承和发展，为全民健身运动添砖加瓦，培养我市武术后备力量，同时也对中国传统文化的继承和发扬起到了重要作用。 |  |  |  |  |  | 我院2020年执行赛事8个，受疫情影响，对比赛人数限制在风险评估之内，故赛事资金实际执行情况比预计有所减少。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛次数 |  |  | 8次 | 8 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参加比赛人数 |  |  | 3000人 | 1500 | 7.00 |  | 5.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 为北京市及周边地区武术爱好者提供展示交流平台 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10.00 |  | 9.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  |  |  | 通过比赛交流提高我市武术爱好者习武水平 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10.00 |  | 9.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛举办时间 |  |  | 3月—11月 | 10月、11月 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在财政预算批复内 |  |  | 83.75958万元 | 79.23098 | 8.00 |  | 7.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 为本市及周边地区武术习练者提供互相学习、共同进步的机会 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  |  |  | 比赛自1995年举办至今，广受北京市及周边地区武术爱好者的欢迎，已具有一定规模 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 本市及周边地区的武术参赛者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 92.00 |  |  |  |