项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 武术宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京武术院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李博 |  |  |  | 联系电话 | 63132406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.216561 | 24.216561 | 24.216561 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.216561 | 24.216561 | 24.216561 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年在网站微信公众号安全维护运行的基础上，利用网络公众号进行武术习练站点和教练员的网络搜索功能的二期开发，实现接入地图、位置识别等功能，维护和增加微信公众号的完整度；安排专人对我院组织的常规赛事进行拍照及录像，经后期处理用以丰富网络公众号内容，增加粉丝黏度。 |  |  |  |  | 我院官方网站、官方微信公众号自创立以来，通过积极互动与便民服务，深受北京市群众武术习练者爱好者的支持和喜爱。本年度主要工作一是进一步完善微信公众号武术站点搜索功能便捷服务，补充各区武术站点放在搜索功能中的分布，满足武术爱好者就近习练武术的需求；二是通过实际调研、了解习武人群需求，从传统武术拳种的非遗传承和保护角度出发，选取螳螂拳、白猿通臂拳、陈式老架太极拳、少林拳、三皇砲捶拳、戳脚翻子拳等六个项目进行视频拍摄并在微信公众号与网站陆续进行发布；三是不断强化微信公众号的安全运营，注重发布消息的丰富多样化，全年累计发布包括信息、简报和通知共计62篇，新增练习站点总阅读量163226人次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视频拍摄人数 |  | 6 | 6 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 新增微信公众号武术站点数量 |  | 50 | 30 |  | 5.00 |  | 3.00 | 站点增加数量未达到预期 |
|  |  | 质量指标 | 为广大武术爱好者提供直观便捷的武术视频学习平台 |  | 50% | 50% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 公众号为武术习练者提供更多的武术教学站点搜索方式 |  | 50% | 50% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 1-12月 | 1-12月 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 视频拍摄6个视频成本 |  | 1.12406175元/月 | 1.12406175元/月 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 微信公众号每月成本 |  | 0.893985元/月 | 0.893985元/月 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 观看视频人数和使用视频进行教学人数有所增加 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  |  |  | 微信公众号粉丝黏度及新增粉丝数量 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市武术爱好者满意度 |  | ≥80% | ≥60% |  | 10.00 |  | 7.00 | 武术爱好者满意度未达到预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.00 |  |