项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育规划相关研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 127.800000 |  | 0.550000 | 0.300000 | 10.00 | 54.55% |  | 5.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 127.800000 |  | 0.550000 | 0.300000 | 10.00 | 54.55% |  | 5.50 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展城市副中心城市绿心体育中心规划研究服务项目招标遴选工作 |  |  |  |  |  |  | 已完成城市副中心城市绿心体育中心规划研究服务项目招标遴选工作 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 招标遴选项目数量 |  | 1个 |  | 1个 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 遴选工作完成 |  | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年4月30日前 |  | 2020年4月25日 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 0.55万元 |  | 0.30万元 | 10.00 | 10.00 | 两次专家评审费0.3万元 |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 | 为后续工作提供基础 |  | 为副中心城市绿心体育中心规划研究提供服务，为项目后续工作开展提供基础 |  | 为项目后续工作开展提供基础 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  | 85% |  | 80% | 10.00 | 8.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.50 |  |  |