项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育行业内控评审等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙素香 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244862 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 376.000000 |  | 376.000000 | 370.000000 | 10.00 |  | 98.40% |  | 9.80 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 376.000000 |  | 376.000000 | 370.000000 | 10.00 |  | 98.40% |  | 9.80 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提升我局系统预算管理，提高财政资金使用效益，拟采取政府购买服务的方式，开展内部控制制度完善、绩效管理、局系统内部审计、专项大额资金预算执行审计跟踪等工作。根据市财政局评审工作要求，我局承担预算项目评审工作、绩效考评、内控检查及对区体育局项目工作的指导等业务范围加大。 |  |  |  |  |  |  | 采取政府购买服务的方式，聘请第三方，完成预算执行内部审计、中央转移支付项目评审、项目绩效评价、2019年度内部控制报告编制、国际篮联篮球世界杯组委会临时账户资金核实、国际篮联篮球世界杯专项审计及事业单位领导离任经济责任审计、2020年追加项目及2021年预算项目评审等工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 预算项目评审数 |  | 符合单位自评1000万以下所有申报项目 |  | 完成2020年追加项目及2021年预算项目 评审 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 内控管理 |  | 预算执行中监督管理、大额重点专项资金审计 |  | 完成预算执行内部审计、中央转移支付项目评审、项目绩效评价、2019年度内部控制报告编制、国际蓝联篮球世界杯组委会临时账户资金核实、国际篮联篮球世界杯专项审计及事业单位领导离任经济责任审计 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 预算项目审核率 |  | 100% |  | 100% |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 内控管理 |  | 加强内审监督，及风险控制 |  | 通过政府购买服务的方式，聘请专业第三方，提升我局系统预算管理，提高财政资金使用效益，加强内审监督及风险控制 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 时间进度 |  | 预算年度内完成 |  | 年度内完成 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 376万 |  | 370万 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 | 预算项目申报 |  | 科学规范化 |  | 财务管理更加科学规范 |  | 10.00 | 9.50 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  |  | 绩效管理 |  | 提升绩效管理水平 |  | 绩效管理水平得到提升 |  | 10.00 | 9.50 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  |  | 内控管理 |  | 完善内控管理制度，实现预算执行规范化管理 |  | 内控制度不断完善，提升预算执行规范化 |  | 10.00 | 9.50 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10.00 | 9.00 | 可进一步完善提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.30 |  |  |