项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 专业团队协助管理及设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淼 |  |  | 联系电话 |  | 63041136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 68.164400 | 68.164400 | 51.449143 |  | 10.00 |  | 75.48% |  | 7.55 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 68.164400 | 68.164400 | 51.449143 |  | 10.00 |  | 75.48% |  | 7.55 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.使文书档案整理更加专业，提高查阅检索档案效率，确保档案资料的完整性、安全性。2.使得北京市体育竞赛管理相关工作在协议签署、协议解除、公开招标等方面流程更加规范，更加有法可依。3.为了工作更加优质与高效、更好地完成各项财务工作和任务,聘请有资质的会计师事务所提供会计服务，长期派驻会计专业人员，协助财务部工作。4.为了进一步提高中心内部的管理水平，规范和加强内部控制体系建设，加强廉政风险防控机制建设，更好的履行和完成国家赋予的任务和担当的社会责任，根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、中纪委印发《关于加强廉政风险防控的指导意见》的要求等法律法规及相关规章制度规定，结合中心实际情况，在对中心主要经济活动及业务流程的基础上，拟聘请专业机构编制《北京市体育竞赛管理中心内部控制手册》，建立覆盖行中心经济活动的内部控制体系。5.完成差旅电子凭证网上报销改革试点工作6.采购空调设备23台，改善中心办公条件并做好节能减排工作。 |  |  |  | 档案文书共约2105件，律师服务87.9小时，聘用会计人员2人，更新空调23台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 档案整理计件数 | 档案文书共约2000件，扫描录入约6000页 | 完成目标 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用会计人员数量 | 1人 | 2人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度涉及模块数量 | 5个 | 2个 | 2.00 |  | 1.00 |  | 由财务人员完成部分制度编制工作 |  |
|  |  |  | 更新办公设备 | 23台空调 | 23台空调 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 档案文书质量 | 保障文件收集完整、全面、；目录条目登记准确；档案盒分类，存放准确 | 完成目标 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 档案数字化质量 | 保障录入完整、图像清晰、存储方式便于检索查找 | 完成目标 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市体育竞赛管理法律权益 | 得到保障，法务工作优质、高效 | 完成目标 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 整理档案服务时间 | 3个月 | 3个月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 提供律师服务时间 | 1年 | 1年 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 提供会计服务时间 | 1年 | 1年 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《北京市体育竞赛管理中心内部控制手册》编制 | 约6个月完成《北京市体育竞赛管理中心内部控制手册》 | 出台部分规定尚未编制完成内控手册 | 3.00 |  | 1.00 |  | 部分规定尚在修定中 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 68.1644万元 | 51.449143万元 | 5.00 |  | 3.77 |  | 部分工作由单位人员完成节约成本支出 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 | 工作更加规范，提高 查阅检索档案效率 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 加强工作规范度，进一步提高效率 |  |
|  |  | 可持续影响 | 增强项目可持续发展 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 着眼长远提升项目持续影响 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位内部职工满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.32 |  |  |  |