项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京雪车、钢架雪车、雪橇项目运动员2020年度训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫建华 |  |  |  | 联系电话 |  | 67276087 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 67.185000 | 67.185000 | 57.210000 |  | 10.00 | 85.15% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.185000 | 67.185000 | 57.210000 |  | — | 85.15% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为入选雪车、钢架雪车、雪橇国家集训队的北京运动员提供训练补贴保障，使运动员劳有所得，安心备战为国家贡献更多的北京力量。 |  |  |  |  | 2020年度，受疫情影响，各项赛事大幅缩减或改期，在有限的比赛中，入选雪车、钢架雪车、雪橇国家集训队的北京运动员取得了可喜的成绩，其中，史昊在第十四届全国冬季运动会夺得2枚银牌、世界青年锦标赛男子四人雪车金牌，鲍振宇在2020年洛桑青年冬季奥林匹克运动会雪橇男子单人第14名等优异成绩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数量指标 | 人员数量6人 |  | 6人 | 6人 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总体质量 |  | 按计划 完成任务 | 按计划 完成任务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按月拨付 |  | 按计划 完成任务 | 按计划 完成任务 | 10.00 |  | 9.00 | 财政资金到账前无法按月拨付 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 67.185万元 | 57.21万元 | 15.00 |  | 13.00 | 1名运动员因故退出国家队 |  |
|  | 效益指标 30% | 社会效益 指标 | 按计划落实 |  | 按计划完成工作任务，按月拨付训练补贴 | 按计划完成工作任务，按月拨付训练补贴 | 30.00 |  | 26.00 | 财政资金到账时间一般为每年3月，在此之前无法按月拨付 |  |
|  | 满意度 指标10% | 服务对象满意度指标 | 北京市政府满意度指标 |  | 努力提升北京市政府满意度 | 满意 | 10.00 |  | 9.00 | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 90.50 |  |  |