项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育法制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华君 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.454000 | 45.454000 | 40.005000 |  | 10.00 |  | 88.01% |  | 8.80 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.454000 | 45.454000 | 40.005000 |  | 10.00 |  | 88.01% |  | 8.80 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步推进体育领域依法行政工作，加快依法治体工作步伐，根据北京市委全面依法治市委员会和本市依法行政工作总体要求，市体育局将开展并完成立法、法律顾问、案卷评查、行政执法等相关体育法制工作。 |  |  |  |  | 《北京市体育竞赛管理办法》立法工作进一步开展，法律顾问制度有序推进，完成全市体育系统依法行政培训，领导干部学法得以落实，达成预期体育法制工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京市体育竞赛管理办法》立法项目 |  | 1项 | 1项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 法律顾问 |  | 审查合同260份 | 260份 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 全市体育系统案卷评查 |  | 1次 | 1次 | 5.00 |  | 3.00 |  | 全市体育经营单位受疫情影响较大，2020年度以检查为主，处罚案件较少，无法进行案卷评查。拟于2021年上半年对2020年及2021年上半年案卷进行评查。2020年对全系统执法人员进行依法行政培训。 |  |
|  |  |  | 领导干部学法 |  | 120人 | 120人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参加总局会议差旅 |  | 1-2次 | 1次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京市体育竞赛管理办法》立法项目 |  | 较好完成 | 顺利开展，较好完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 法律顾问 |  | 合同审查到位 | 完成预期目标，合同审查到位 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 全市体育系统案卷评查 |  | 完成案卷评查任务 | 部分完成 | 5.00 |  | 3.00 |  | 受疫情影响，部分未完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 体育法制工作发展 |  | 规定时间完成 | 2020年12月31日前完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 45.454 万元 | 40.005万元 | 5.00 |  | 4.40 |  | 受疫情影响，部分未完成 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体育法制工作发展 |  | 得以发展 | 得以发展 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑资料 不充分 |  |
|  |  |  | 依法行政效益提升 |  | 得以提升 | 得以提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑资料 不充分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对法律顾问服务满意度 |  | 满意 | 满意 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.20 |  |  |  |