项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 青少年竞赛训练经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67210769 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.412000 | 47.980000 | 4.904491 |  | 10.00 |  | 10.22% |  | 2.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.412000 | 47.980000 | 4.904491 |  | — |  | 10.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：结合发挥中心有利资源，按计划组织网球青少年参加网球专项集中培训，扶持网球发展较落后地区。 目标2：拔优秀的网球青少年参与集训，为北京市网球后备人才培养打下坚实的基础。 目标3:搭建网球运动交流平台，扩大网球运动人口基数，促进和推动网球运动健康发展。 |  |  |  |  | 因疫情原因，为保证参训选手训练安全，青少年竞赛训练项目未能执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人次 |  | 480 | 0 | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  |  | 教练团队人次 |  | 105 | 0 | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 15 | 0 | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  | 质量指标 | 教练团队 |  | 国内外专业教练 | 国内外专业教练 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参训队员 |  | 各区县遴选优秀选手 | 各区县遴选优秀选手 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 培训时长 |  | ≥2700 | 0 | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  | 时效指标 | 北京后备人才冬季训练营 |  | 寒假期间 | 未执行 | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  | 成本指标 | 北京后备人才冬季训练营 |  | 47.980000万元 | 4.904491万元 | 5.00 |  | 2.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参训学员网球技能提高 |  | 得到 提升 | 未执行 | 10.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  |  | 网球运动社会影响力 |  | 得到 提升 | 未执行 | 10.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  |  | 网球成绩提升 |  | 得到 提升 | 未执行 | 10.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训学员 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
|  |  |  | 推荐选手体校 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 0.00 |  | 因疫情原因未执行 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 24.00 |  |  |  |