项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年冰球后备梯队经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晓春 |  |  |  | 联系电话 |  | 67276084 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 655.918165 |  | 655.918165 | 541.716995 |  | 10.00 |  | 82.59% |  | 8.30 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 655.918165 |  | 655.918165 | 541.716995 |  | — |  | 82.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组建目标：不断提升北京市冰球运动竞技水平。使北京市冰球运动项目后备人才储备和竞技实力不断增强，冰球运动的整体实力和社会影响力得到全面提升。 组建北京青少年男、女U10、U12、U14、U16、U18共5个年龄段10支少年冰球梯队伍。 |  |  |  |  | 紧紧围绕不断提升北京市冰球运动竞技水平，以北京市冰球运动项目后备人才储备和竞技实力不断提升为工作主线，着力发展我市冰球运动的整体实力和社会影响力，促进北京市冰球运动项目后备人才储备和竞技实力得到全面提升。2020年度完成了U系列队伍建设和运动员选拔、教练员招募及选聘工作，全面提升了北京市冰球运动竞技水平和后备人才竞技实力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：青少年冰球U系列10支后备梯队招募人数 | 拟组建300人（男150人、女150人） | 已组建300人（男150人、女150人） | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：招聘教练团队执教人数 | 根据需要拟组建青少年冰球U系列10支后备梯队教练团队4人 | 已组建青少年冰球U系列10支后备梯队教练团队4人 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标：打造业余冰球训练体系 | 国内一流水准 | 组建的U系列队伍在队伍规模、比赛成绩均在国内领先 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 指标1：年度运动员招募工作 | 按照工作计划，完成工作任务 | 完成运动员招募工作 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：年度教练员聘请工作 | 按照工作计划，完成工作任务 | 完成教练员聘请工作 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标：项目预算控制数 | 655.918165万元 | 541.716995万元 | 10.00 |  | 8.30 |  | 因疫情影响训练计划有所变动根据实际情况进行资金核减 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 指标：社会影响力 | 影响力提升，业训人数及质量不断得到提升 | 经过努力不断向国内一流水准的业余冰球训练体系迈进，业训人数及质量得到提升。 | 30.00 |  | 28.00 |  | 受疫情影响全年比赛停办，出国训练停止，社会影响力下降。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：提升政府满意度指标 | 政府满意度得到提升 | 政府满意度得到提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.60 |  |  |  |