项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 公众社会体育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿玮 |  |  |  | 联系电话 |  | 63014699 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 247.750000 |  | 247.750000 | 48.333600 |  | 10.00 |  | 19.50% |  | 2.00 |
|  |  | 其中：当年政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 247.750000 |  | 247.750000 | 48.333600 |  | — |  | 19.50% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于体育工作系列重要讲话精神，切实履行政府体育公共服务职责，借助全民健身上升为国家战略之势，积极推进全民健身服务化进程，使用事业基金、事业收入、银行利息等经费来源，大力普及冬季体育运动，组织开展群众体育健身交流，动员全社会开展冰雪项目赛事和活动，向社会公众展示有意义、有动力的冬季健身项目，助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。满足群众个性化和多元化的健身需求，丰富群众文化体育生活，促进体育健身活动均衡发展。 |  |  |  |  | 2020年开展了“8•8北京体育消费节”活动，在京东平台以“新消费、爱体育”为主题举办线上直播带货活动，总观看人数超过557万，成交金额达到1200万元，平均每0.2秒就成交一笔订单。“北京健身汇”小程序平台进行升级改版，新增了报名系统、运动打卡板块、安心体育板块，用户增长至14万，累计运动打卡4.2万人次、累计5504人次使用报名系统、参与冬奥知识答题3.7万人次、注册安心体育单位用户282个、申报活动28项、参与人数近5千人。全民健身活动线上线下相结合，满足群众市民个性化和多元化的健身需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 | 5项 |  | 5项 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动场次 | 25场 |  | 9场 | 8.00 |  | 5.60 |  | 受疫情影响，部分活动未开展，新增线上平台系统开发应用和线上活动，线下活动减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | 100万人次 |  | 571万人次 | 7.00 |  | 5.60 |  | 受疫情影响，新增线上活动及场地，关注度较预期增长。 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 | 3.2万人次 |  | 8.4万人次 | 7.00 |  | 5.40 |  | 受疫情影响，新增线上活动及场地，参与度较预期增长。 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 | 1月-12月 |  | 1月-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 | 1月-12月 |  | 1月-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 | 247.750000万元 |  | 48.333600万元 | 10.00 |  | 7.00 |  | 受疫情影响，部分活动未开展，经费主要用于线上平台系统的开发应用和线上活动经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身意识 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 |  | 市民健身的意识和积极性有待进一步提高。 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 |  | 群众参与科学健身的项目和技能有待进一步扩大和提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥95% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 | ≥95% |  | 95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 82.60 |  |  |  |