项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 公共体育用地城市体检评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.500000 |  | 190.500000 | 188.350000 |  | 10.00 |  | 98.87% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 190.500000 |  | 190.500000 | 188.350000 |  | 10.00 |  | 98.87% |  | 9.88 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实地调研公共体育用地现状情况，发现规划实施中存在的问题，提出体育用地实施建议，形成城市体检评估报告。 |  |  |  |  |  | 完成了全市公共体育用地实地调研，提出了体育用地实施建议，形成了城市体检评估报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 评估报告数量 |  | 1 |  | 1 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 专家论证通过率 |  | 100% |  | 100% | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 评估报告编制完成时间 |  | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 190.50万 |  | 188.35万 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导全市工作 |  | 有效 |  | 有效 | 30.00 |  | 29.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审满意度 |  | 100% |  | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.88 |  |  |  |