项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动员康复中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹志国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61229056 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 189.688575 |  | 190.139454 |  | 190.139454 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 189.688575 |  | 190.139454 |  | 190.139454 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实运动队科技助力工作，改善运动队康复理疗环境条件，特申请运动员康复中心改造工程项目。完成康复中心3850平方米的修缮工作，具体包括：墙体拆除、房间走道灯具拆除及更换，公共区域吊顶拆除更换，窗户拆除及更换，水电线路改造，木地板拆除更换成瓷砖地面等。改造工程应满足使用需求，符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 运动员康复中心完成了760平方米的改造工作，具体包括：原有客房墙体及室内设施拆除，公共区域吊顶拆除等，完成了具有康复功能需求的设计改造并完成竣工验收。按合同完成项目经费支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造面积㎡ |  | 760平方米 | 760平方米 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 方案设计 |  | 满足运动员体能康复功能环境需求，2020年3月中旬完成。 | 2020年5月底完成 | 5.00 |  | 4.00 |  | 受新冠疫情影响，设计进度延误。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  |  | 招标代理阶段 |  | 2020年5月底完成 | 2020年8月中旬完成 | 5.00 |  | 4.00 |  | 受新冠疫情影响，招标工作延缓。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  |  | 施工阶段 |  | 2020年8月底完成 | 2020年12月9日完成 | 5.00 |  | 4.00 |  | 受新冠疫情影响，开工时间延后，如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  |  | 验收 |  | 2020年8月底完成 | 2020年12月底完成 | 5.00 |  | 4.00 |  | 受新冠疫情影响，验收时间延后，如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 改造成本（万元） |  | 190.139454 | 190.139454 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 为运动员提供更加优质的康复理疗条件 |  | 为运动员提供更加优质的康复理疗场地 | 为运动员提供更加优质的康复理疗场地 | 15.00 |  | 13.00 |  | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 满足运动员长期科学训练需要，助力运动员康复，并取得更好的成绩。 |  | 康复治疗和训练是科技助力的一种形式，满足了运动员长期科学训练需要，助力了运动员康复，并取得了更好的成绩。 | 康复治疗和训练是科技助力的一种形式，满足了运动员长期科学训练需要，助力了运动员康复，并取得了更好的成绩。 | 15.00 |  | 13.00 |  | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 运动员满意度 |  | 100%满意 | 100%满意 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 92.00 |  |  |  |