项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年中国体育文化、中国体育旅游北京市体育局展区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.594000 |  | 89.294000 | 52.954200 | 10.00 | 59.30% |  | 5.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98.594000 |  | 89.294000 | 52.954200 | 10.00 | 59.30% |  | 5.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为北京体育文化、体育旅游搭建展示与交流平台。 |  |  |  |  |  | 完成了2020年中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会北京市体育局展区线上参展相关工作，为北京体育文化、体育旅游发展搭建了展示与交流平台。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 组织展览次数 |  | 1次 |  | 1次 | 7.00 | 7.00 | 2020中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会原定于11月在广州举办，受疫情影响延期至12月并调整为网上举办，差旅费、住宿费、施工搭建人员费用等未实际发生。 |  |
|  |  |  | 展览天数 |  | 2天 |  | 3天 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 板块完成情况 |  | 100% |  | 100% | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 开放天数 |  | 2天 |  | 3天 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  |  | 展览时间 |  | 2020年11月 |  | 2020年12月 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 89.294万 |  | 52.9542万 | 8.00 | 4.70 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 认知度、影响力 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 30.00 | 29.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 9.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.60 |  |  |