项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教学资源及应用环境建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淑贤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67271982 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.750000 |  | 49.750000 | 49.530000 |  | 10.00 |  | 99.56% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.750000 |  | 49.750000 | 49.530000 |  | — |  | 99.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.转变学生的学习方法：使学生除向老师学习知识外，能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。 2.改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，改变以往以教材为中心、以教师为中心的授课方法。多种媒体形式将学生带进直观、生动的情境，唤起学生的学习兴趣，使课堂教学方法出现根本改变，并收到良好的教学效果。 3.改善评价体系：学生、教师都可以访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质的重要指标之一。 4.提升教师教学设计能力、课堂教学能力、说课能力和信息化教学能力。 |  |  |  |  |  | 1.该项目助力我院“北京市职业院校技能大赛教学能力比赛”，由公共基础部英语组彭小南、周密和李建亚三位老师组队，参赛作品为《奥运志愿服务：运动场所的沟通和交流》，荣获2020年北京市职业院校技能大赛教学能力比赛中高等职业教育组—-高职公共基础课组一等奖。 2.学生、教师都可以访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教师教学能力大赛资源建设 |  | 1项 |  | 1项 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | 稳定可靠，满足国家数字资源年建设标准 |  | 数字资源建设达到合同要求标准 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2019年7月前 |  | 2020年7月前 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年4月 |  | 2020年4月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年5-8月 |  | 2020年5-8月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020年12月 |  | 2020年9月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 49.75 |  | 49.53 | 10.00 |  | 9.90 |  | 项目资金结余2200元，原因为竞争性磋商招标事项的中标金额比预算批复数少。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业学生社会能力，满足社会需求 |  | 提高中职学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，满足社会需求 |  | 提高学生职业技能素养、就业水平和竞争力、就业学生的适应社会能力以及满足社会需求 | 15.00 |  | 14.00 |  | 还有提高空间 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成教学资源建设，节省教学人力物力 |  | 选择与现在学生现状、技能要求紧密联系的课程内容，较高质量地完成教学资源建设，一套资源可多年重复教学使用，节省教学人力物力。 |  | 比赛用PPT模板、实施报告等对学院教师授课的PPT，撰写教案等有较高的改善，提高了学生的学习兴趣。资源可多年重复教学使用，节省教学人力物力。 | 15.00 |  | 14.00 |  | 还有提高空间 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度调研 |  | 调研问卷满意度测评达到≥95% |  | 调研问卷满意度测评达到≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 社会人员满意度调研 |  | 调研问卷满意度测评达到≥95% |  | 调研问卷满意度测评达到≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.86 |  |  |  |