项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市篮球全运会代表队训练比赛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244850 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 792.531765 |  | 792.531765 | 792.531765 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 792.531765 |  | 792.531765 | 792.531765 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据国家体育总局《关于印发中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程总则》（体竞字〔2019〕121号），按照《北京市竞技体育发展规划（2018—2025年）》（京体竞技字〔2018〕14号）和 《北京市体育局2020年东京奥运会和2021年陕西全运会备战工作计划》（京体竞技字〔2019〕10号），北京市体育局通过购买服务方式组建北京市篮球全运会代表队，其中五人篮球和三人篮球各4支队伍，进行组队和集中训练，不断提高竞技水平。 |  |  |  |  |  | 按照第十四届陕西全运会竞赛规程及相关政策，北京市体育局通过购买服务方式组建北京市篮球全运会代表队，其中五人篮球和三人篮球各4支队伍，进行组队和集中训练，不断提高竞技水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 运动队数量 |  | 8 |  | 8 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 运动员人数 |  | 120 |  | 120 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 集训天数 |  | 86 |  | 86 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 训练场地数 |  | 6 |  | 6 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 每天训练时长 |  | 7.5 |  | 7.5 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 比赛场次 |  | 1 |  | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 运动员质量 |  | 国家等级运动员占50% |  | 国家等级运动员占50% | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 训练质量 |  | 训练计划执行率100% |  | 训练计划执行率100% | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 比赛成绩 |  | 2支队伍获得全国比赛前八名 |  | 未达成年度指标 | 2.00 | 0.00 | 因疫情原因全国比赛取消 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目启动 |  | 2020年1月 |  | 达成年度指标 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 完成招标 |  | 2020年5月 |  | 达成年度指标 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 2020年1-11月 |  | 达成年度指标 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 验收评估 |  | 2020年12月 |  | 达成年度指标 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 人均成本 |  | 6.6万 |  | 6.6万 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 每队成本 |  | 99.07万 |  | 99.07万 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 每天成本 |  | 9.22万 |  | 9.22万 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目推广 |  | 鼓励调动人民群众参与篮球运动和北京篮球队建设 |  | 达成年度指标 | 10.00 | 9.50 | 资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 展示形象 |  | 展示北京体育健儿风采和城市形象 |  | 达成年度指标 | 10.00 | 9.50 | 资料可进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目可持续发展 |  | 促进北京篮球项目水平提升和发展 |  | 达成年度指标 | 10.00 | 9.50 | 资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 |  | 90% |  | 90% | 5.00 | 4.50 | 资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 运动员和教练员 |  | 95% |  | 95% | 5.00 | 4.50 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.50 |  |  |