项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 服务楼修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市网球运动 管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾志杰 |  |  | 联系电话 | 67211559 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 418.856245 | 410.801779 | 410.801779 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 418.856245 | 410.801779 | 410.801779 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。目标1：解决外墙砖断裂、脱落，雨水不再渗透室内，室内装修得到有保障。目标2：解决室内墙砖空鼓，悬空，排除安全隐患，解决墙面鼓包，壁纸开裂及裂缝，增加美观。目标3: 更新电器设备、洗浴设施，防止漏电触电，节水，去掉高能耗。 |  |  |  | 1.完成服务楼修缮项目，改善了办公条件和满足了服务运营需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 修缮面积约1400平方米 | 约1400平方米 | 约1400平方米 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 修缮数量55处 | 55 | 55 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间；招标采购时间；施工时间；验收时间 | 5月底；7月中旬；7月底至11月底；12月上旬 | 5月底；7月底；8月至12月；12月中旬 | 10 |  | 8 | 因完善招标图纸，比预计时间推迟10天左右。下步严格按计划实施。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 410.801779万元 | 410.801779万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 | 通过修缮提升网球健身服务保障水平 | 有效改善办公环境 | 有效改善办公环境 | 15 |  | 14 | 有待进一步提高 |
|  |  | 可持续影响 | 通过修缮提升青少年网球培训影响力 | 满足发展需要 | 满足发展需要 | 15 |  | 14 | 有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.00 |  |