项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育行业职业技能鉴定工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育专业人员管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜昕昕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83156180 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 171.989000 | 76.578100 |  | 74.291280 |  | 10.00 |  | 97.01% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.319000 | 49.908100 |  | 47.621280 |  | — |  | 95.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 26.670000 | 26.670000 |  | 26.670000 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过对体育行业各鉴定项目进行规范性职业资格考试，达到进一步提升体育行业从业人员素质、增强技能水平、规范人员管理、保障体育健身消费者的合法权益，建立良好的体育健身市场秩序的目的。 2.通过研讨论坛、技能展示等一系列活动，分阶段完成冰上专业技能人才培养的大目标，缓解人才供需不平衡的矛盾，使冰上运动者与冰上服务者达到协同发展，全面提升北京市冰雪体育产业发展水平。 3.针对北京市冰上专业技术骨干供给不足的现状，举办冬季项目场馆条件保障最核心力量的制冰师、磨刀师、器材师、防护师等专业技术骨干培训班。从而提高各冰场俱乐部相关从业人员技术水平和整体素质。解决冰上技术骨干的供需矛盾。 4.借助每三年举办一届的北京市职业技能大赛平台，进一步扩大体育行业特有工种国家职业资格证书制度的宣传，加快国职证书推广普及速度，加强对全民健身和体育产业的服务。借助大赛平台提升我市体育行业职业技能赛规格，拓宽高技能人才培养渠道，直接扩充高等级职业人才队伍。 |  |  |  |  |  | 1.因疫情原因，计划鉴定约600人，实际鉴定650人次，在保障做好各项疫情防控措施的同时，高质量完成鉴定任务。 2.活动以“聚焦人才补短板，精准培养促提升”为主题，紧跟区域社会发展趋势脉动，充分调研疫情防控常态化背景下，冰场经营需求及冰上专业技能人才发展新变化，切实解决制约冰上技能人才建设的疑难杂症，精准提升冬奥筹办、冰雪产业发展亟需人才保障工作。圆满完成任务。 3.培训班课程分为理论培训和技术实操，共设置十一个模块，搭建了一个资源集中度高、交流维度广、内容实践性强的高质量学习交流平台对增强京津冀地区冰上技能型人才厚度、提升冰场专业运营水平具有重要的建设性意义。共36人参加并获得培训合格证，圆满顺利完成。 4.在北京选拔赛选拔一人，通过备赛，参加“第一届中华人民共和国职业技能大赛”获得优胜奖，并晋升至最高等级。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常鉴定10批次，人数约600人 |  |  | 600 | 650 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市冰上专业技能人才主题论坛及展示活动参与人数约为100人 |  |  | 100 | 100 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市冰上专业技术骨干培训班培训班约30名学员 |  |  | 30 | 36 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：举办北京市第五届职业技能竞赛-全国第一届职业技能大赛北京选拔赛（社会体育指导健身项目），选拔1人参加中华人民共和国第一届职业技能大赛 |  |  | 1 | 1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：依据鉴定计划按要求组织完成 |  |  | 按要求组织完成 | 按要求组织完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市冰上专业技能人才主题论坛及展示活动9月举办 |  |  | 按时举办 | 按时举办 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市冰上专业技术骨干培训班拟于2020年9月举办 |  |  | 按时举办 | 按时举办 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：北京市第五届职业技能竞赛-全国第一届职业技能大赛北京选拔赛（社会体育指导健身项目），8月筹备，9月20日前通过选拔赛选拔1人参加12月在广州举办的中华人民共和国第一届职业技能大赛 |  |  | 按要求完成 | 按要求完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：由于疫情的不可预知性，预计鉴定恢复后预算控制数为17.102万元 |  |  | 17.102万 | 14.8151万 | 2.00 |  | 1.73 |  | 疫情原因，导致鉴定暂停，与鉴定相应产生的费用未全部支出 |  |
|  |  |  | 指标2：北京市冰上专业技能人才主题论坛及展示活动项目预算控制数为26.67万元 |  |  | 26.67万 | 26.67万 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市冰上专业技术骨干培训班项目预算控制数为17.473万元 |  |  | 17.473万 | 17.473万 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：北京市第五届职业技能竞赛-全国第一届职业技能大赛（社会体育指导健身项目）选拔赛及备赛集训预算控制数为15.3331万元 |  |  | 15.3331万 | 15.3331万 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：进一步提升体育行业从业人员素质，使持证人员岗位技能水平得到提升，国家职业资格证书社会影响力得到提升。 |  |  | 100% | 98% | 8.00 |  | 7.84 |  | 受疫情影响，个别项目未能开展，随着疫情好转，会逐步步入正轨 |  |
|  |  |  | 指标2：通过活动达到积极推动冰上项目专业人才建设，使冰上运动者与冰上服务者达到协同发展，全面提升北京市冰雪体育产业发展水平的目的。 |  |  | 100% | 98% | 8.00 |  | 7.84 |  | 活动达到良好效果，还需继续扩大影响力 |  |
|  |  |  | 指标3：通过培训，为冬季项目场馆条件保障提供最核心技术力量的制冰师、磨刀师、器材师、防护师等应用型、技能型专业人才 |  |  | 100% | 98% | 7.00 |  | 6.86 |  | 首期培训取得良好效果，还需加强宣传，让更多的专业人才参与 |  |
|  |  |  | 指标4：通过组织承办北京市第五届职业技能大赛-第一届全国职业技能大赛（社会体育指导健身教练项目）选拔赛，搭建平台，遴选出优秀健身教练，参与“中华人民共和国第一届职业技能大赛”，为北京市争光。 |  |  | 100% | 98% | 7.00 |  | 6.86 |  | 首次参与此次大赛，还需提升经验，争取下届取得更好成绩 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对鉴定组织实施流程满意度 |  |  | 100% | 98% | 3.00 |  | 2.94 |  | 鉴定组织实施规范有序，需进一步保持和提升 |  |
|  |  |  | 指标2：对组织北京市冰上专业技能人才主题论坛及展示活动项目满意度 |  |  | 100% | 98% | 3.00 |  | 2.94 |  | 活动达到良好效果，还需继续扩大影响力 |  |
|  |  |  | 指标3：对组织北京市冰上专业技术骨干培训班项目满意度 |  |  | 100% | 98% | 2.00 |  | 1.96 |  | 首期培训取得良好效果，还需加强宣传，让更多的专业人才参与 |  |
|  |  |  | 指标4：对组织北京市第五届职业技能竞赛-全国第一届职业技能大赛北京选拔赛（社会体育指导健身项目），选拔队员参加中华人民共和国第一届职业技能大赛满意度 |  |  | 100% | 95% | 2.00 |  | 1.90 |  | 首次参与此次大赛，还需提升经验，争取下届取得更好成绩 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.57 |  |  |  |