项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市社会体育指导员培训及活动 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会体育管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 荆本禹 |  |  | 联系电话 | 83163680 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 194.906800 | 194.906800 | 194.906800 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 194.906800 | 194.906800 | 194.906800 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开展社会体育指导员培训，培养造就社会体育指导人才队伍，加强对市民参与全民健身的指导,增大社体指导员冰雪项目培训，助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 目标2：开展社会体育指导员活动，搭建交流展示平台，强化对社会体育指导员的服务，进一步提高社会体育指导员志愿服务热情。 |  |  |  | 1.完成国家级社会体育指导员培训1期122人、一级培训11期1349人、线上线下岗位再培训11期1019人，录制岗位再培训视频课程16期。增加冰雪知识、滑冰滑雪技能实践课程及活动，培训冰雪项目社会体育指导员。 2.举办北京市社会体育指导员交流展示大赛1场，875人参赛，为社会体育指导员搭建交流展示互动的平台，满足社会体育指导员技能提升需求，提高社会体育指导员健身指导志愿服务社会影响力。 |  |  |  |
| 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 25次 | 23次 | 3.00 | 2.40 | 受疫情影响，部分培训班次合并举办。 |
|  |  |  | 培训人数 | 2000人 | 2490人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 培训天数 | 55天 | 61天 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 开展活动数量 | 1次 | 1次 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 活动参与人数 | 800人次 | 875人次 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 活动关注人数 | 3000000人次 | 3500000人次 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | ≥95% | 99.5% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训开展时间 | 3月至12月 | 9月至11月 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 194.906800万元 | 194.906800万元 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 人均培训成本 | 974.534元 | 782.758元 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会体育指导员社会影响力 | 得到提升 | 社会体育指导员队伍不断壮大，有效发挥全民健身引领作用，社会影响力得到提升。 | 30.00 | 29.00 | 受疫情影响，社会体育指导员交流展示大赛和分站赛规模缩小，社会体育指导员交流展示效果受限。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.40 |  |