项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 棒球场改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹志国 |  |  | 联系电话 | 010-61229054 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 809.852676 | 768.212300 | 751.820984 | 10.00 | 97.87% | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 809.852676 | 768.212300 | 751.820984 | — | 97.87% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：原棒球训练场地由于年久失修，球场内草皮已出现破损、地平坑洼、排水不畅的现象，为改善这一现状，完善棒球场地功能，保障棒球训练的有序进行，为运动队提供有利的保障工作，特申请棒球场改造工程项目。主要是在原棒球场的基础上进行人工草棒球场地改造，铲除场地内现状种植的天然草皮及合成红土地面，并新建人工草、合成土地面。改造工程应满足训练需求，符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。 |  |  |  | 已按设计图纸完成棒球场透水基层、人造草皮铺设、红土场地及软墙、围网、投手棚、休息区等的施工及验收。场地整齐美观、草坪基础排水系统流畅，透水性好。草坪、弹性颗粒，吸震垫材料环保。围护结构钢结构坚实牢固。各项费用也按合同要求按时支付完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 13151.78平方米 | 14681.28平方米 | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 地面 | 铲除现状场地内种植的天然草皮及合成红土地面，并新建人造草皮、合成土地面 | 铲除了现状场地内种植的天然草皮及合成红土地面，并新建人造草皮、合成土地面 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案设计 | 满足场地功能需求，2020年3月中旬完成 | 满足场地功能需求，2020年5月完成 | 5.00 | 4.00 | 受新冠疫情影响,设计进度延误。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  |  | 招投标 | 2020年5月完成 | 2020年8月完成 | 5.00 | 4.00 | 受新冠疫情影响，招标工作延缓。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  |  | 施工 | 2020年8月底完成 | 2020年12月中旬完成 | 5.00 | 4.00 | 受新冠疫情影响，开工时间延后，如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  |  | 验收 | 2020年8月验收完成 | 2020年12月中旬验收完成 | 5.00 | 4.00 | 受新冠疫情影响，验收时间延后。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  | 成本指标 | 改造成本 | 768.2123万元 | 751.8209万元 | 5.00 | 4.89 | 增加了零星工程 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善棒球队训练环境 | 改善学校棒球场的训练场所，优化棒球育人环境，满足棒球专业训练、比赛的需求。 | 改善了学校棒球场的训练场所，优化棒球育人环境，满足棒球专业训练、比赛的需求。 | 15.00 | 13.00 | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动北京棒球事业的发展 | 充分发挥体育多元化功能，提升芦城体校办学水平和档次，对北京多出棒球体育人才、快出人才、出好人才有着推动作用。 | 充分发挥了体育多元化功能，提升芦城体校办学水平和档次，对北京多出棒球体育人才、快出人才、出好人才有着推动作用。 | 15.00 | 13.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 运动员、教练员满意度 | 100% | 90% | 10.00 | 9.00 | 满意度调查未达到预期目标，后期我单位将对未达标事项进行整改。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.68 |  |