项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 全民健身评审、管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史江平 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.896000 |  | 65.896000 | 63.965800 | 10.00 |  | 97.07% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.896000 |  | 65.896000 | 63.965800 | 10.00 |  | 97.07% |  | 9.70 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、对北京市16个区以及开发区、燕山地区群体体育数据进行全面采集、统一登记，汇总整理形成数据库，通过完善数据逐步将全民健身服务网络织的更密，为市民提供全民健身场地、组织、健身团队数据查询服务做好保障，为下一步制定“十四五”期间群众体育工作发展规划和各项政策提供决策参考。 2、规范预算、绩效管理、提高申报、评审工作效率，总结经验，为开展群众体育相关工作提供参考。 3、在2020年本市召开全市群体工作会议和培训会、开展各项日常业务工作中，根据工作实际需要印刷相关材料及文件汇编。 |  |  |  |  |  | 1、全面采集北京市16个区以及开发区、燕山地区群体体育数据，统一登记，汇总整理形成数据库，为下一步工作发展规划和各项政策提供了决策参考。 2、通过规范预算、绩效管理，为开展群众体育相关工作提供了参考。 3、完成所需的印刷需求，形成了文件汇编。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采集范围 |  | 16个区以及开发区燕山地区 |  | 涵盖了16个区以及开发区燕山 地区 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 预算申报梳理项目数 |  | 按批复项目（一级项目6个，二级项目16个） |  | 按批复项目完成 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 印刷涉及类型 |  | 2方面 |  | 文件汇编及材料印刷2方面 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全民健身数据 |  | 真实可靠 |  | 数据真实 可靠 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 资料梳理程度 |  | 完整及时准确 |  | 完整及时准确地完成了梳理工作 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 封皮250g彩色皮纹纸、内页80g胶版纸 |  | 美观结实 |  | 汇编美观结实耐用 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度 |  | 2020年底前 |  | 2020年12月14日 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 不超过65.896万元 |  | 63.9658 万元 |  | 10.00 | 9.70 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 数据实用性 |  | 提供决策支持 |  | 为全民健身场地设施、全民健身路径、健身步道、公众健身活动中心、健身组织方面提供了有效的决策支持 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预算申报和绩效管理工作 |  | 规范化 |  | 规范化 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 汇编资料实用性 |  | 提升工作效率 |  | 文件汇编方便实用，提升了工作 效率 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 |  | 较满意 |  | 较满意 |  | 10.00 | 9.50 | 项目开展可进一步 提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.90 |  |  |