项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 两运备战工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐彬 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.404000 | 41.404000 | 35.860800 |  | 10.00 |  | 86.61% |  | 8.60 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.404000 | 41.404000 | 35.860800 |  | 10.00 |  | 86.61% |  | 8.60 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收集分析北京市重点项目和运动员情况信息，做好竞技体育管理系统运行维护和竞技体育信息情报收集分析工作，组织编印备战材料，提高备战工作实效性。 |  |  |  |  | 收集分析北京市重点项目和运动员情况信息，做好竞技体育管理系统运行维护和竞技体育信息情报收集分析工作，组织编印备战材料，提高备战工作实效性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 |  | 320本 | 320本 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 出差次数 |  | 10次 | 5次 | 10.00 |  | 5.00 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息科学性 |  | 信息分析率100% | 信息分析率100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 信息全面化 |  | 重点项目覆盖面100% | 重点项目覆盖面100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成时间 |  | 2020年12月底 | 达成年度指标 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 出差成本 |  | 0.84万 | 0.57万 | 5.00 |  | 3.40 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 备战训练 |  | 提高训练的科学性 | 达成年度指标 | 15.00 |  | 14.50 |  | 资料可进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目推广 |  | 宣传推广竞技体育运动 | 达成年度指标 | 15.00 |  | 14.50 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 训练单位管理人员 |  | 95% | 95% | 5.00 |  | 4.50 |  | 资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 教练员 |  | 95% | 95% | 5.00 |  | 4.50 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 90.00 |  |  |  |