项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 青少年体质健康和科学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 247.854752 | 226.340000 |  | 225.750000 |  | 10.00 |  | 99.74% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 247.854752 | 226.340000 |  | 225.750000 |  | 10.00 |  | 99.74% |  | 9.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过专业的设备使得训练指标实现可视化，为全市体育课开展提供科学数据；2.开展相应的青少年科学健身普及进社区活动，营造重视青少年体质健康的良好氛围，在吸引广大青少年加入体育锻炼行列的同时，提高对自身体质的重视程度。 |  |  |  |  |  | 开展《中小学生体育与健康课运动负荷监测与评价》北京市地方标准实施工作；开展青少年科学健身普及进社区活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与监测人数 |  |  | 1000人 | 1600人 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与健康普及人数 |  |  | 3000人 | 3000人 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测数据准确性 |  |  | ≥90% | 90% | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 健康普及度 |  |  | ≥90% | 90% | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 数据分析覆盖范围 |  |  | ≥90% | 90% | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  |  | 按计划推进 | 12月30日前完成 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤226.34万元 | 225.75万元 | 10.00 |  | 9.90 |  | 有误差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生体质健康水平 |  |  | 得到 加强 | 得到加强 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 体育课负荷情况 |  |  | 得到 提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5.00 |  | 4.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 参与学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5.00 |  | 4.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.80 |  |  |  |