项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教育教学经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国华 |  |  | 联系电话 | 15313508576 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 29.775400 | 29.775400 | 29.694400 | 10.00 | 99.73% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 29.775400 | 29.775400 | 29.694400 | — | 99.73% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为推进学科建设和课程建设，提高学校信息化教育教学水平，增建多媒体录课室，利用多媒体信息化教学设备，更好的提高教师的教学能力，提升教师授课、教学质量，调动学生听课的积极性，加强教学管理和人才培养质量。完善的录课设备，能够充分发挥教师教学、教研的作用。 |  |  |  | 学校建设录播教室对于实现教育信息化，促进教育公平，帮助实现优质教育资源共享有着重大意义。录播教室为录制教师教学活动提供了专业化的数字化摄录平台，可以高质量地全面记录教学活动全过程。满足了公开课、精品课程、远程教育的视频制作。便于学生课后温习，课后观看教学视频进行自主学习，不受时间地点限制，大大的提高了学生的学习效率。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建多媒体录课室 | 1间 | 1间 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定 | 2020.7 | 2020.7 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 采购时间 | 2020.7 | 2020.9 | 5.00 | 4.00 | 疫情防控影响：录播教室设备的采购和运输都有些延误，未能按时到货. 在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  |  | 项目验收时间 | 2020.8 | 2020.10 | 10.00 | 9.00 | 疫情防控影响：录播教室的设备未能按时到货，安装人员及调试均未能按时完成. 在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.7754万元 | 29.6944万元 | 10.00 | 9.97 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学方式及质量 | 满足信息化教学使用 | 教师教学水平及教学能力认可度提升;促进了教学研究; 提高了学生的学习效率;提升了教学质量 | 20.00 | 18.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
|  |  |  | 学校信息化教育教学水平 | 得到提高 | 提升了教师信息化教学水平 | 10.00 | 8.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.94 |  |