项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新闻宣传器材经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 屠德荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13031103007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 21.333100 |  | 21.333100 |  | 18.177300 |  | 10.00 |  | 85.21% |  | 8.52 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.177300 |  | 18.177300 |  | 18.177300 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 3.155800 |  | 3.155800 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①根据我中心工作特点及办公需要，部分日常办公设备如便携式计算机、打印机 均已超出使用年限，相关耗材配件都已停产，无法使用，现已经着手办理相关报 废手续；并根据我中心工作需要，外出新闻宣传工作频繁，为了提供工作效率 ，使工作能够顺利开展，特申请购买便携式计算机4台、多功能一体机1台。 ②随着北京国际化体育中心城市的发展，全民健身的体育运动项目丰富多彩，参 与运动健身和从事体育相关的团体和个人日益增长，因此对新闻中心的工作要求 越来越高，质量与效率也越严格，不断更新现有设备，才能达到我中心的工作要 求，目前随着5G时代的到来，8K视频设备将会占据领先位置，现有设备将不能满 足全方位、高质量、更加丰富多彩的画面要求，音视频信号源将不能有效利用 ，缺乏市场竞争力，因此需要尽快添加新设备，特申请购置摄影摄像器材。 |  |  |  |  |  | 随着北京国际化体育中心城市的发展，对新闻宣传工作的质量与效率要求也越来越高，目前，随着5G时代的到来，8K视频设备将会占据领先位置，我中心现有设备已不能满足全方位、高质量、更加丰富多彩的画面要求，音视频信号源将不能有效利用，造成音频视频效果达不到要求，因此为了提高效率和质量，需要添加新设备满足工作需要，我中心年初预算安排的新闻宣传器材经费21.3331万元，其中财政拨款18.1773万元全部安排支出，其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新闻宣传设备数量 | 12件 |  | 8件 |  | 10.00 |  | 6.67 |  | 其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备。 |  |
|  |  | 质量指标 | 新闻宣传设备合格率 | ≥98% |  | ≥98% |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购置完成时间 | 2020年5月 |  | 2020年6月、11月 |  | 5.00 |  | 3.10 |  | 因2020年新冠疫情影响中心工作开展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 21.333100万元 |  | 18.177300万元 |  | 10.00 |  | 8.52 |  | 其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备. |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备使用率 | ≧98% |  | ≧98% |  | 30.00 |  | 29.00 |  | 因拍摄要求与环境不同,设备会交替使用. |  |
|  | 满意度 指标 | 使用人满意度指标 | 使用人满意率 | ≧98% |  | ≧98% |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 90.81 |  |  |  |