## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-学生综合素质培养与生源质量保障（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 曹洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810161397
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 17.9 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9444
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 17.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第一阶段（2020年1月--2020月12月）探索开展德育、体育、美育、劳育实践活动不低于8次； 第二阶段（2021年1月---2021年12月）总结形成具有示范效果的实践育人体系； 第三阶段（2022年1月---2022年12月）建设完成我院实践育人品牌，并积极推广。 | [5 empty] | 项目活动圆满完成，初步形成实践育人体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “五育”实践活动 |  |  | 组织开展实践育人活动，形成具有示范效果的实践育人体系 | 8次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 大一、大二学生活动参与率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
|  |  | 活动举办时间 |  |  | 3月-6月底前举办4次；7月-12月举办4次 | 97% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，各项活动举办时间有变更，但所有活动均已完成。
|  |  | 资金支付进度安排 |  |  | 9月底前支付80%，11月底前完成项目支付 | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目总成本控制在18万元以内 | 项目实际支出17.9万元 | 10 |  | 10 |  | 0.1万元为招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业院校学生综合素质 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 30 |  | 24 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 经满意度调查，学生满意度96.01% | 5 |  | 5
|  |  | 从事学生管理服务工作的教师满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4444
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。