## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “劳动力市场监管”指标考核评价经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.46 | 39.46 |  | 39.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.46 | 39.46 |  | 39.46 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照世界银行营商环境和国家营商环境评价工作的要求，根据《北京市优化营商环境条例》的总体要求和“以优化营商环境为抓手，推动政府职能转变”的精神，为推进“劳动力市场监管”领域营商环境持续改革，筹备2021年国家营商环境 “劳动力市场监管”指标的考核评价工作，拟分别开展北京市营商环境“劳动力市场监管”指标改革4.0版方案制定工作，开展全市“劳动力市场监管”指标满意度调查工作，组织“劳动力市场监管”指标考评演练工作。 | [5 empty] | 1.完成北京市营商环境“劳动力市场监管”指标改革4.0版本方案制定工作；2、完成北京市“劳动力市场监管”指标满意度调查工作并对数据进行分析形成调查报告；3.完成《劳动力要素配置与人才流动公共服务建设对京津冀协同发展战略的支撑研究报告》；4.完成“劳动力市场监管”指标考评演练工作并形成会议纪要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、网上调查样本 |  |  | 户数不少于300家、企业不少于10家 | 企业50家 | 7.5 |  | 6 |  | 根据项目实际需要及疫情防控等相关要求，合同双方沟通协商后，将样本量调整为企业50户。
|  |  | 2、调查执行人员 |  |  | 不少于20人 | 20 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 2021年调查完成率 |  |  | 95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 调查数据准确率 |  |  | 95% | 99% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 调查 |  |  | 2021年4月份 | 2021/11月 | 2.5 |  | 1 |  | 因受疫情影响导致企业调研工作开展进度滞后
|  |  | 整理分析 |  |  | 2021年5-7月份 | 2021/11月 | 2.5 |  | 1 |  | 因受疫情影响项目执行进度滞后
|  |  | 完成考核评价报告 |  |  | 2021年8月份 | 2021年12月份 | 2.5 |  | 1.5 |  | 因受疫情影响项目执行进度滞后
|  |  | 支付合同款 |  |  | 2021年10-11月份 | 2021年12月份 | 2.5 |  | 2 |  | 因受疫情影响导致项目结项时间稍有延迟，尾款支付时间延迟到12月底
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 1、人工成本调查费28.34万元； 2、系统运营与维护费5.5万元； 3、专家及其它劳务费5.12万元； 4、招标专家评审费0.5万元。 |  |  | 项目总成本控制在39.46万元以内 | 实际支出39.46万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对接需求做好劳动关系政策落实和标准执行 |  |  | 增强公共就业服务透明度，优化劳动力市场监管领域环境 | 通过项目的实施一是通过对北京市劳动力要素配置以及人才流动的政策和现状进行分析并于长三角和粤港澳大湾区的政策进行比较，识别出北京自身存在的问题并为北京劳动力要素配置和人才流动政策制定提供参考依据；二是针对“劳动力市场监管”指标组织开展企业满意度调查工作，了解企业在劳动力市场监管领域的服务效率和便利度，为北京市进一步优化劳动力市场监管营商环境提供决策依据；三是通过开展“劳动力市场监管”指标考评演练工作，进一步提升劳动力市场监管指标专班工作人员对于营商环境考评方式的熟练程度，同时加强对考评要点的理解；最后是根据北京市劳动力市场监管营商环境改革现状制定“劳动力市场监管”指标改革4.0版本方案，为全市下一步的劳动力市场监管营商环境改革工作提供指引。 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。