## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市就业政策评估经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘哲佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167833
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.43 | 25.43 |  | 23.53 |  | 10 |  | 92.53% |  | 9.2529
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.43 | 25.43 |  | 23.53 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实国家关于开展政策评估相关部署要求，建立完善我市就业政策评估制度，促进我市稳就业保就业工作，市人力社保局拟在2021年开展北京市就业政策评估项目，通过完善就业政策评价指标体系、定期形成情况简报和评估报告等成果，跟踪反映相关国内外就业政策创新经验及评价技术，动态监测我市就业政策执行情况，客观评估政策落实效果，促进就业政策实施和完善，服务我市稳就业保民生工作。 | [5 empty] | 通过项目实施，完善了就业政策评价指标体系，形成了就业政策执行情况简报和评估报告等成果，跟踪相关国内外就业形势、就业政策创新经验及评价技术，反映我市就业政策执行情况和效果，服务我市稳就业保民生工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 跟踪分析相关国内外就业政策创新经验及评价技术等情况 |  |  | 跟踪分析8期（次），形成情况要情及月报8期 | 形成情况要情及月报各11期 | 5 |  | 5
|  |  | 监测分析北京市就业政策执行情况 |  |  | 监测分析8期（次），形成情况简报8期 | 形成政策执行情况简报8期 | 5 |  | 5
|  |  | 开展就业政策评估 |  |  | 评估3期（次），形成评估报告3期； | 形成政策评估报告3期 | 5 |  | 5
|  |  | 研究人员数量 |  |  | 7人 | 23人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评估报告审核通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 1.开展调查进度：2021年4月底前完成项目承担单位遴选；随后每月完成国内外就业政策创新经验及评价技术跟踪分析、北京市就业政策执行情况监测，并提交相应成果；按季度开展就业政策评估，年内完成3期评估报告；所有报告成果在2021年12月底前完成并评审。 |  |  | 按计划进度实施 | 于2021年6月按程序上报政采安排；2021年11月完成项目单位遴选；报告成果在2021年12月底前完成并评审。 | 5 |  | 3.5 |  | 受政策评估数据基础和工作安排影响导致进度有所延后。今后政采过程中，严格把控项目进度要求。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 2.经费支出进度：2021年6月底前支付70%，2021年10月底前支付100%。 |  |  | 按计划完成 | 于2021年11月支付80%，12月支付100%。 | 5 |  | 3.5 |  | 今后政采过程中，严格把控进度，按时支付经费。
|  | 成本指标 | 总成本控制数25.43万元。 |  |  | 项目总成本控制在25.43万元以内 | 项目总成本控制在25.43万元以内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观评估政策执行进度和效果，促进政策实施和完善，服务我市稳就业保民生工作。 |  |  | 达到预期目标 | 对政策执行进度和效果进行了客观评估，有助于服务我市稳就业保民生工作。 | 15 |  | 14 |  | 政策评价总体处于起步和推进阶段。通过完善评估指标等，进一步促进政策完善，更好服务我市稳就业保民生工作。
|  | 可持续影响指标 | 作为分析评估就业政策的的重要依据之一，为政策制定、执行和完善提供参考。 |  |  | 达到预期目标 | 分析政策执行情况和存在问题，提出意见建议。 | 15 |  | 14 |  | 政策评价总体处于起步和推进阶段。通过完善政策评估指标、算法模型等，为完善政策提供更多指引，不断促进政策取得更好的执行效果。 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意程度 |  |  | 满意 | 总体满意 | 10 |  | 9 |  | 政策评价总体处于起步和推进阶段。今后将进一步丰富政策评估成果，更好满足使用对象需求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.2529
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。