## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 考核鉴定费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  | 孙澄宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64966775
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 630.846 | 163.2131 |  | 145.1132 |  | 10 |  | 88.91% |  | 8.891
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630.846 | 163.2131 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于印发<关于加强职业技能鉴定管理服务体系建设的指导意见>的通知》（京人社能发〔2013〕8号）、《人力资源和社会保障部办公厅关于开展职业技能等级认定试点工作的通知》（人社厅发〔2018〕148号）等文件及单位职能要求，每年开展考核鉴定和认定工作，旨在对技能劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价，促进劳动者提高职业技能，为经济社会发展提供高素质的技能人才队伍。2021年主要工作内容是受理考生报名、审核考生资格、安排考场、实施理论、实操、综合评审工作；做好考试的现场组织和质量督导等工作；做好题库更新、试卷审定，试卷印刷等准备工作；做好阅卷、证书核发等服务保障工作；做好收费、鉴定考务费上缴工作；做好技能等级认定备案相关工作；做好质量督导员学习和继续教育等工作。 | [5 empty] | 完成了全年考核鉴定和认定工作，通过对技能劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价，促进了劳动者职业技能的提高，为经济社会发展提供了高素质的技能人才队伍。2021年完成主要工作内容是完成1757名考生报名、审核考生资格、安排考场、实施了理论、实操、综合评审工作；组织80家社会评价机构进行技能等级认定备案评估工作；完成全市企业、院校、第三方认定24个考点质量督导检查工作；完成1个职业2个等级题库更新；完成评阅试卷2956份，印刷试卷5672份；完成社评组织35个职业280个等级样卷资料评估工作；完成4659本职业资格证书制作、核发；完成31家企业技能等级认定评估工作；按要求完成了考务费上缴工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.组织纸笔作答考试 |  |  | 约1757人 | 1757人 | 1 |  | 1
|  |  | 2.组织动手实操考试 |  |  | 约1757人 | 1757人 | 1 |  | 1
|  |  | 3.组织综合评审答辩考试 |  |  | 约546人 | 546人 | 1 |  | 1
|  |  | 4.全市统考派遣督导数量 |  |  | 51人次 | 61人次 | 1 |  | 1
|  |  | 5.更新保安员职业题库 |  |  | 2个等级 | 1个职业2个等级 | 1 |  | 1
|  |  | 6.评阅试卷约 |  |  | 0.7527万份，其中：非标准化试题约0.1224万份，标准化试题约0.5322万份.试卷复评约0.0981万份。 | 0.2956万份，其中：非标准化试题约0.0884万份，标准化试题约0.1395万份.试卷复评约0.0677万份。 | 1 |  | 0.39
|  |  | 7.印刷试卷 |  |  | 4839份 | 5672份 | 1 |  | 1
|  |  | 8.制作、核发职业资格证书 |  |  | 约8000本 | 4659本 | 1 |  | 1 |  | 水平评价类职业资格退出国家职业资格目录，不再发放职业资格证书
|  |  | 9.职业技能等级认定评估企业 |  |  | 10家 | 31家 | 1 |  | 1
|  |  | 10.职业技能等级认定评估第三方评价机构 |  |  | 80家 | 80家 | 1 |  | 1
|  |  | 11.质量督导员学习 |  |  | 100人 | 0人 | 1 |  | 0 |  | 由于疫情未开展
|  |  | 12.上缴部鉴定中心职业技能鉴定考务费 |  |  | 1757人 | 99148人 | 1 |  | 1 |  | 含按人社部通知补缴以前年度人数
|  |  | 13.社评组织样卷资料评估 |  |  | 35个职业280个等级 | 35个职业280个等级 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 1.对参加市职业技能鉴定理论、实操的考生 |  |  | 按照《北京市职业技能统一鉴定工作规程（试行）》要求进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 2.实操鉴定考评人员 |  |  | 按照《北京市职业技能鉴定操作技能考核实施细则（试行）》要求执评 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 3.参加市职业技能鉴定综合评审的考生 |  |  | 按照《北京市技师资格考评考务管理工作规定》要求进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 4.督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 |  |  | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 5.聘请行业专家编制北京市职业技能鉴定题（卷）库，并组织专家进行验收 |  |  | 达到命题技术规程的要求 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 6.根据鉴定场次申报情况印刷相应职业等级和数量的试卷 |  |  | 试卷的印刷、封装准确无误 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 7.阅卷正确率 |  |  | ≥99.5% | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 8鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错 |  |  | 鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 9.完善企业职业技能等级认定审核流程 |  |  | 保障技能鉴定改革顺利进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 10.深入开展第三方评价机构职业技能等级认定工作 |  |  | 全面推进技能鉴定改革 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 11.加强督导员培训管理 |  |  | 保证持证上岗 | 受疫情影响未开展 | 1 |  | 0
|  |  | 12.按比例上缴部鉴定中心考务费 |  |  | 按比例上缴部鉴定中心考务费 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 1.北京市统一鉴定资格审查工作为全年工作，每月至少一次； 2.北京市统一鉴定考试时间为全年工作，每月至少一次； 3.年底前完成质量督导工作； 4.年底前完成保安员题库开发工作； 5.考试结束30个工作日内组织阅卷、公布成绩； 6.成绩公布30个工作日内打印核发证书； 7.年底前完成质量督导员资格认定和工作人员业务学习； 8.年底前完成企业职业技能等级认定备案评估工作； 9.年底前完成第三方评价机构职业技能等级认定备案评估工作； 10.每季度末上缴人社部鉴定考务费 |  |  | 按计划进度完成 | 按时完成 | 7 |  | 6
|  |  | 11.资金支出进度：2021年6月底前支出进度达到50%，11月底前支出进度达到100% |  |  | 按计划进度完成 | 完成计划的88.91% | 7 |  | 6.22
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 其中：用于考务费59.6951万元；质量督导费1.275万元；阅卷费2.6304万元；印刷费2.96341万元；证书打印及材料费1.2万元；题库开发费26.12万元；职业技能等级认定工作实施方案备案评估费9.2万元；第三方评价机构备案评估费4.32万元；鉴定管理人员学习班及继续教育费1万元；上缴人社部职业技能鉴定考务费39.6592万元；代办收费人员劳务费0.27万元；工作餐费1.24万元；社评组织样卷资料评估费12.24万元；核算检测费1.4万元。 |  |  | 预算调整后项目总成本控制在163.21311万元以内。 | 实际支付145.113166万元，其中考务费59.6951万元；质量督导费1.525万元；阅卷费1.4696万元；印刷费1.52341万元；证书打印及材料费1.2万元；题库开发费25.82万元；职业技能等级认定工作实施方案备案评估费6.32万元；第三方评价机构备案评估费2.88万元；上缴人社部职业技能鉴定考务费39.6592万元；代办收费人员劳务费0.27万元；工作餐费0.702456万元；社评组织样卷资料评估费4.035万元；核算检测费0.0134万元。 | 12 |  | 10.67
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障北京市统一鉴定工作公平、公正开展； 通过考试现场质量督导,规范鉴定行为，提高鉴定质量； 提高题库质量，使题库与职业发展需求相适应，满足社会工作需求； 提高职业资格证书的权威性； 试卷印刷委托具有保密资质的印刷厂进行印刷，保证试卷的保密安全； 规范职业技能鉴定阅卷工作，形成统一标准的集中阅卷制度，提升阅卷质量； 保障国家职业资格证书质量，维护国家职业资格证书的权威性； 发挥专家在职业技能审核认定备案工作中的作用，提升职业技能鉴定影响力。 |  |  | 保障鉴定组织规范，提升鉴定机构质量意识；提升阅卷质量；提高题库质量；提高职业资格证书的权威性；保证试卷的保密安全；提高职业技能等级认定质量和效率；提升职业技能评价的影响力。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 101 |  | 93.171
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 考核鉴定费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  | 孙澄宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64966775
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 630.846 | 163.2131 |  | 145.1132 |  | 10 |  | 88.91% |  | 8.891
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630.846 | 163.2131 |  | 145.1132 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于印发<关于加强职业技能鉴定管理服务体系建设的指导意见>的通知》（京人社能发〔2013〕8号）、《人力资源和社会保障部办公厅关于开展职业技能等级认定试点工作的通知》（人社厅发〔2018〕148号）等文件及单位职能要求，每年开展考核鉴定和认定工作，旨在对技能劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价，促进劳动者提高职业技能，为经济社会发展提供高素质的技能人才队伍。2021年主要工作内容是受理考生报名、审核考生资格、安排考场、实施理论、实操、综合评审工作；做好考试的现场组织和质量督导等工作；做好题库更新、试卷审定，试卷印刷等准备工作；做好阅卷、证书核发等服务保障工作；做好收费、鉴定考务费上缴工作；做好技能等级认定备案相关工作；做好质量督导员学习和继续教育等工作。 | [5 empty] | 完成了全年考核鉴定和认定工作，通过对技能劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价，促进了劳动者职业技能的提高，为经济社会发展提供了高素质的技能人才队伍。2021年完成主要工作内容是完成1757名职业技能鉴定考生报名、考生资格审核、考场编排、实施了理论、实操、综合评审工作；组织80家社会评价机构进行技能等级认定备案评估工作；完成全市企业、院校、第三方认定质量督导检查工作；完成1个职业2个等级题库更新；完成评阅试卷2956份，印刷试卷5672份；完成社评组织35个职业280个等级样卷资料评估工作；完成4659本职业资格证书制作、核发；完成31家企业技能等级认定评估工作；按要求完成了考务费上缴工作。全年评价6.3万人，其中，高技能人才2.08万人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织纸笔作答考试 |  |  | 1700人 | 1757人 | 1 |  | 1
|  |  | 组织动手实操考试 |  |  | 1700人 | 1757人 | 1 |  | 1
|  |  | 组织综合评审答辩考试 |  |  | 500人 | 546人 | 1 |  | 1
|  |  | 全市统考派遣督导数量 |  |  | 51人次 | 61人次 | 1 |  | 1
|  |  | 更新保安员职业题库 |  |  | 2个等级 | 2个等级 | 1 |  | 1
|  |  | 评阅试卷 |  |  | 0.7527万份，其中：非标准化试题约0.1224万份，标准化试题约0.5322万份.试卷复评约0.0981万份。 | 0.2956万份，其中：非标准化试题0.0884万份，标准化试题0.1395万份.试卷复评0.0677万份。 | 1 |  | 0.8 |  | 水平评价类职业资格退出国家职业资格目录，不再发放职业资格证书
|  |  | 印刷试卷 |  |  | 5000份 | 5672份 | 1 |  | 1
|  |  | 制作、核发职业资格证书 |  |  | 8000本 | 4659本 | 1 |  | 0.8 |  | 水平评价类职业资格退出国家职业资格目录，不再发放职业资格证书
|  |  | 职业技能等级认定评估企业 |  |  | 10家 | 31家 | 2 |  | 2
|  |  | 职业技能等级认定评估第三方评价机构 |  |  | 80家 | 80家 | 2 |  | 2
|  |  | 质量督导员学习 |  |  | 100人 | 0人 | 1 |  | 0 |  | 由于疫情未开展线下培训
|  |  | 上缴部鉴定中心职业技能鉴定考务费 |  |  | 1757人 | 99148人 | 1 |  | 1 |  | 含按人社部通知补缴以前年度人数
|  |  | 社评组织样卷资料评估 |  |  | 35个职业280个等级 | 35个职业280个等级 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 对参加市职业技能鉴定理论、实操的考生 |  |  | 按照《北京市职业技能统一鉴定工作规程（试行）》要求进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 实操鉴定考评人员 |  |  | 按照《北京市职业技能鉴定操作技能考核实施细则（试行）》要求执评 | 基本达成预期指标且效果较好 | 2 |  | 2
|  |  | 参加市职业技能鉴定综合评审的考生 |  |  | 按照《北京市技师资格考评考务管理工作规定》要求进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 |  |  | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 聘请行业专家编制北京市职业技能鉴定题（卷）库，并组织专家进行验收 |  |  | 达到命题技术规程的要求 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 根据鉴定场次申报情况印刷相应职业等级和数量的试卷 |  |  | 试卷的印刷、封装准确无误 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 阅卷正确率 |  |  | ≥99.5% | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错 |  |  | 鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  |  | 完善企业职业技能等级认定审核流程 |  |  | 保障技能鉴定改革顺利进行 | 基本达成预期指标且效果较好 | 2 |  | 2
|  |  | 深入开展第三方评价机构职业技能等级认定工作 |  |  | 全面推进技能鉴定改革 | 基本达成预期指标且效果较好 | 2 |  | 2
|  |  | 加强督导员培训管理 |  |  | 保证持证上岗 | 受疫情影响未开展线下培训 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因未能开展线下集中培训
|  |  | 按比例上缴部鉴定中心考务费 |  |  | 按比例上缴部鉴定中心考务费 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 北京市统一鉴定资格审查工作为全年工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市统一鉴定考试时间为全年工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 年底前完成质量督导工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 年底前完成保安员题库开发工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 考试结束30个工作日内组织阅卷、公布成绩； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 成绩公布30个工作日内打印核发证书； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 年底前完成质量督导员资格认定和工作人员业务学习； |  |  | 按计划进度实施 | 未开展线下培训 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响未开展线下集中培训
|  |  | 年底前完成企业职业技能等级认定备案评估工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 年底前完成第三方评价机构职业技能等级认定备案评估工作； |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | 每季度末上缴人社部鉴定考务费 |  |  | 按计划进度实施 | 按时完成 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年6月底前支出进度达到50%，11月底前支出进度达到100% | 完成计划的88.91% | 0.5 |  | 0.4 |  | 计划进度与实际完成进度略有偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本 |  |  | 项目总成本控制在163.21311万元以内，其中：用于考务费59.6951万元；质量督导费1.275万元；阅卷费2.6304万元；印刷费2.96341万元；证书打印及材料费1.2万元；题库开发费26.12万元；职业技能等级认定工作实施方案备案评估费9.2万元；第三方评价机构备案评估费4.32万元；鉴定管理人员学习班及继续教育费1万元；上缴人社部职业技能鉴定考务费39.6592万元；代办收费人员劳务费0.27万元；工作餐费1.24万元；社评组织样卷资料评估费12.24万元；核酸检测费1.4万元。 | 实际支付145.113166万元，其中考务费59.6951万元；质量督导费1.525万元；阅卷费1.4696万元；印刷费1.52341万元；证书打印及材料费1.2万元；题库开发费25.82万元；职业技能等级认定工作实施方案备案评估费6.32万元；第三方评价机构备案评估费2.88万元；上缴人社部职业技能鉴定考务费39.6592万元；代办收费人员劳务费0.27万元；工作餐费0.702456万元；社评组织样卷资料评估费4.035万元；核酸检测费0.0134万元。 | 10 |  | 9.5 |  | 部分项目实际成本与预算成本有偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对提升职业技能评价所起到的作用 |  |  | 保障鉴定组织规范，提升鉴定机构质量意识；提升阅卷质量；提高题库质量；提高职业资格证书的权威性；保证试卷的保密安全；提高职业技能等级认定质量和效率；提升职业技能评价的影响力。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 30 |  | 28 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | 根据估计，考生满意度达到95%以上。 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.891
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
数量指标 | 1.组织纸笔作答考试 | 约1757人
| 2.组织动手实操考试 | 约1757人
| 3.组织综合评审答辩考试 | 约546人
| 4.全市统考派遣督导数量 | 51人次
| 5.更新保安员职业题库 | 2个等级
| 6.评阅试卷约 | 0.7527万份，其中：非标准化试题约0.1224万份，标准化试题约0.5322万份.试卷复评约0.0981万份。
| 7.印刷试卷 | 4839份
| 8.制作、核发职业资格证书 | 约8000本
| 9.职业技能等级认定评估企业 | 10家
| 10.职业技能等级认定评估第三方评价机构 | 80家
| 11.质量督导员学习 | 100人
| 12.上缴部鉴定中心职业技能鉴定考务费 | 1757人
| 13.社评组织样卷资料评估 | 35个职业280个等级
质量指标 | 1.对参加市职业技能鉴定理论、实操的考生 | 按照《北京市职业技能统一鉴定工作规程（试行）》要求进行
| 2.实操鉴定考评人员 | 按照《北京市职业技能鉴定操作技能考核实施细则（试行）》要求执评
| 3.参加市职业技能鉴定综合评审的考生 | 按照《北京市技师资格考评考务管理工作规定》要求进行
| 4.督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导
| 5.聘请行业专家编制北京市职业技能鉴定题（卷）库，并组织专家进行验收 | 达到命题技术规程的要求
| 6.根据鉴定场次申报情况印刷相应职业等级和数量的试卷 | 试卷的印刷、封装准确无误
| 7.阅卷正确率 | ≥99.5%
| 8鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错 | 鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错
| 9.完善企业职业技能等级认定审核流程 | 保障技能鉴定改革顺利进行
| 10.深入开展第三方评价机构职业技能等级认定工作 | 全面推进技能鉴定改革
| 11.加强督导员培训管理 | 保证持证上岗
| 12.按比例上缴部鉴定中心考务费 | 按比例上缴部鉴定中心考务费

## Sheet4
1 | 对参加市职业技能鉴定理论、实操的考生
2 | 实操鉴定考评人员
3 | 参加市职业技能鉴定综合评审的考生
4 | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导
5 | 聘请行业专家编制北京市职业技能鉴定题（卷）库，并组织专家进行验收
6 | 根据鉴定场次申报情况印刷相应职业等级和数量的试卷
7 | 阅卷正确率
8 | 鉴定合格人员证书打印、核发准确无差错
9 | 完善企业职业技能等级认定审核流程
10 | 深入开展第三方评价机构职业技能等级认定工作
11 | 加强督导员培训管理
12 | 按比例上缴部鉴定中心考务费

## Sheet5
1 | 北京市统一鉴定资格审查工作为全年工作，每月至少一次；
2 | 北京市统一鉴定考试时间为全年工作，每月至少一次；
3 | 年底前完成质量督导工作；
4 | 年底前完成保安员题库开发工作；
5 | 考试结束30个工作日内组织阅卷、公布成绩；
6 | 成绩公布30个工作日内打印核发证书；
7 | 年底前完成质量督导员资格认定和工作人员业务学习；
8 | 年底前完成企业职业技能等级认定备案评估工作； 9 | 年底前完成第三方评价机构职业技能等级认定备案评估工作；
10 | 每季度末上缴人社部鉴定考务费
1 | 北京市统一鉴定资格审查工作为全年工作，每月至少一次；
2 | 北京市统一鉴定考试时间为全年工作，每月至少一次；
3 | 年底前完成质量督导工作；
4 | 年底前完成保安员题库开发工作；
5 | 考试结束30个工作日内组织阅卷、公布成绩；
6 | 成绩公布30个工作日内打印核发证书；
7 | 年底前完成质量督导员资格认定和工作人员业务学习；
8 | 年底前完成企业职业技能等级认定备案评估工作； 9
年底前完成第三方评价机构职业技能等级认定备案评估工作；
10 | 每季度末上缴人社部鉴定考务费