## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业资金—2021年常住劳动者就业失业状况抽样调查
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 张文江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161168
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 667.13 | 505.787 |  | 503.2456 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9498
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 667.13 | 505.787 |  | 503.2456 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（京政发[2018]30号）等文件关于做好全市就业形势分析的相关要求，通过开展常住劳动者就业失业状况抽样调查，全面掌握我市劳动者就业失业状况，充分了解劳动者就业需求，为科学客观研判全市就业形势和未来发展趋势、有效防范失业风险提供有力数据支撑。 | [5 empty] | 在全市范围内开展了春运期间外来务工人员进出京监测，共完成40000个样本调查，完成数据分析报告6个。由于受疫情防控和冬奥会影响，年底抽样调查计划于2022年4月完成。通过调查检测，掌握了我市劳动者就业失业状况和流动情况，为各级政府和有关部门采取措施防范和化解失业风险提供数据支撑，为分析判断全市就业形势提供了重要依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年底抽样调查 |  |  | 60000个样本 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情防控和冬奥会影响，年底抽样调查计划于2022年4月完成。
|  |  | 春运期间外来务工人员进出京监测 |  |  | 40000个样本 | 40000个 | 5 |  | 5
|  |  | 调查分析报告 |  |  | 10份 | 6份 | 5 |  | 3 |  | 受疫情防控和冬奥会影响，年底抽样调查计划于2022年4月完成。
|  | 质量指标 | 常住劳动者就业失业状况抽样调查数据录入误差率 |  |  | ≤0.1% | 0.08% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年12-2022年1月：开展春运期间外来务工人员进出监测 2022年1-2月：开展常住劳动者就业失业状况年度抽样调查 |  |  | 按计划进度实施 | 常住劳动者就业失业状况年底抽样调查尚未开展；完成春运期间外来务工人员进出监测已按时完成 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情防控和冬奥会影响，年底抽样调查计划于2022年4月完成。
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月底前资金支出进度达到75% 12月底前资金支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 按照市财政预算管理要求控制项目成本 |  |  | 项目总成本控制在505.787万元以内 | 实际支出503.2456万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 通过对常住劳动者就业失业状况抽样调查，为各级政府和有关部门采取措施防范和化解失业风险提供数据支撑。 |  |  | 有利于就业局势稳定，促进经济平稳发展。 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
|  | 社会效益指标 | 通过对常住劳动者就业失业状况抽样调查，全面及时跟踪掌握我市劳动者就业失业状况，充分了解劳动者就业需求。 |  |  | 为科学客观研判全市就业形势和未来发展趋势、有效防范失业风险提供有力数据支撑 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 通过对常住劳动者就业失业状况抽样调查，为科学研判就业形势提供数据支撑。 |  |  | 有利于全市就业局势的稳定 | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 8.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业部门相关工作人员对常住劳动者就业失业状况年底抽样调查数据分析报告和春运期间外来务工人员进出京监测数据分析报告的满意度 |  |  | ≥98% | 项目持续开展中，已完成内容达到预期目标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.9498
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。