## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 建立高层次急需紧缺人才需求目录及专业服务技术人才库经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 高永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采取授权、委托、资助或购买服务等方式与国际知名人才服务机构合作,建立分领域、分行业的高层次急需紧缺人才需求目录及专业服务技术人才库，加强专业化国际人才引进。 | [5 empty] | 《北京市经营性人力资源服务业专业技术人才认定及应用研究》项目报告已撰写完成，研究内容深入贯彻中央人才工作会精神及北京全面建设高水平人才高地、推进人力资源服务也高质量发展重要指示精神，报告内容详实，并搭建了北京市人力资源服务业专业技术人才库，专家提出修改建议包括调整报告标题、进一步在专业性、创新性、全面性体现层次等内容，项目组采纳专家意见修改完善后予以通过。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立1个分领域、分行业的高层次急需紧缺人才需求目录 |  |  | 一个目录 | 建立一个分领域、分行业的高层次继续紧缺人才需求目录 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 1个专业服务技术人才库 |  |  | 一个人才库 | 建立一个专业服务技术人才库 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目通过专家验收或者目录及人才库全面性 |  |  | 专家验收合格率100%或目录及人才库全面性95% | 验收合格率100%；目录及人才库全面性95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成行业的人才库 |  |  | 2021-10-01 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 通过专家验收 |  |  | 2021-11-01 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度达100%。 |  |  | 2021年12月底前 | 按计划完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 人才需求目录17万、人才库编制费23万元 |  |  | 项目总成本控制在40万元以内 | 预算支出数为40万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强专业化国际人才引进 |  |  | 促进人力资源服务行业的发展 | 促进了人力资源服务行业的发展 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才库使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 缺少准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。