## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业项目-人力资源公共服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人才服务中心
项目负责人 |  | 陈树坚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521406
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 174.432 | 174.1 |  | 174.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 174.432 | 174.1 |  | 174.1 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、公益性招聘服务：组织开展京津冀人才交流系列活动、留学归国人员专场招聘活动、五新领域专场招聘活动；二、人力资源公益性讲座咨询活动：组织开展公司法、劳动合同法、社会保险法等系列讲座咨询服务活动。三、以“人才服务公益行”为品牌，加强对公益性人才服务活动的宣传推广。四、开展活动绩效评估，持续改进服务、提升质量。 | [5 empty] | 举办招聘活动15场（10场网络招聘会、5场空中宣讲会）、公益性政策讲座12场（10场线上公益性政策讲座，2场线上线下同步公益性政策讲座）。其中招聘活动参会单位合计1578家次，提供职位合计4179个次，提供岗位合计32182个次，服务个人合计27150人次；公益性政策讲座参会单位合计1495家次，服务个人数合计1972人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办公益性招聘活动 |  |  | 3场，服务单位1200家次，预计提供岗位近30000个，服务个人近5000人次 | 举办招聘活动15场（10场网络招聘会、5场空中宣讲会）,共服务单位1578家次、提供岗位32182个,服务个人27150人次。 | 4 |  | 4 |  | 受疫情影响，公益性招聘活动由线下改为线上，压缩了活动成本，使得实际完成数量指标超出预期值较多。
|  |  | 举办人力资源公益性讲座咨询活动 |  |  | 8场，服务单位400余家（次）800余人（次） | 举办以“劳动关系”“人力资源管理”等为主题的12场政策讲座咨询活动，共服务用人单位1495家、服务个人1972人次。发放政策汇编、课程讲义等实物资料1000余套。 | 4 |  | 4
|  |  | 户外大屏联播网+楼宇电视联播网（A屏）双网宣传推广 |  |  | 15天 | 6块户外大屏6000台楼宇电视（合计播出15天） | 4 |  | 4
|  |  | 提供满意度调查分析报告 |  |  | 3份 | 招聘会调查分析报告1份、公益性政策讲座调查分析报告1份、综合满意度报告1份,共计3份满意度报告。 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 举办活动 |  |  | 举办活动安全、有序、无事故 | 圆满完成 | 14 |  | 14
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 6月底前举办京津冀人才交流活动，11月底前举办留学归国人员专场招聘活动、五新领域专场招聘活动；3至11月举办人力资源公益性讲座咨询活动；3至11月开展户外大屏联播网+楼宇电视联播网（A屏）双网宣传推广活动；11月底前开展人才服务公益活动满意度调查。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 4月底前支出进度达到80%，11月底之前支出进度达到100%。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数174.432万元，其中：公益性招聘活动103万元；人力资源公益性讲座咨询活动46.432万元；户外大屏联播网+楼宇电视联播网（A屏）双网宣传推广15万元；人才服务公益活动满意度调查10万元。 | 全年实际支出174.1万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办各类人力资源公共服务活动所起的作用 |  |  | 向用人单位和个人提供公益性服务，有效促进就业。 | 向用人单位和个人提供公益性服务，有效促进就业，完成效果达到90% | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘活动供需双方满意度 |  |  | 达到90%以上 | 公益性招聘满意度得分为92.7分；人力资源公益性讲座咨询活动满意度得分为97分。 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。