## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 鉴定业务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动能力鉴定中心
项目负责人 |  | 王培亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68316689
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 35.7716 |  | 10 |  | 83.19% |  | 8.319
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 35.7716 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《劳动能力鉴定标准》对患病、受伤职工进行劳动能力鉴定。符合鉴定标准的人员享受相关社会保险待遇。 | [5 empty] | 根据国家有关政策，对受伤职工进行劳动能力鉴定，出具鉴定结论，享受国家相关待遇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对患病、受伤职工进行劳动能力鉴定人数 |  |  | 1000人 | 757 | 15 |  | 11.355 |  | 因疫情影响，申报人员减少。
|  | 质量指标 | 依据《劳动能力鉴定标准》进行鉴定，对被鉴定人出具劳动能力鉴定结论 |  |  | 100%符合劳动能力鉴定标准 | 100%符合劳动能力鉴定标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度：每月预计鉴定100人，自受理鉴定申请之日起60-90日内作出劳动能力鉴定结论。 |  |  | 按计划进度完成 | 每月鉴定64人左右 | 5 |  | 3.2 |  | 因疫情影响，鉴定人数下降。
|  |  | 资金支出进度：2021年6月底前支出进度达到50%；12月底前支出进度达到100%。 |  |  |  | 年底共支出83.19% | 5 |  | 4.16 |  | 因疫情影响，异地鉴定等业务无法开展。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 其中：专家劳务费32.50万元，邮寄费0.80万元，医学检查0.50万元，异地鉴定2.70万元，印刷1.00万元，档案费2.40万元，培训费1.00万元，其他费用2.10万元。 |  |  | 项目总成本控制在43万元以内 | 实际支出35.77156万元，其中:专家评审费28.24156万元，邮寄费0.8万元，医学检查0.5万元，异地鉴定0.02万元，印刷1.00万元，档案费用2.4万元，培训费0.71万元，其他费用2.10万元。 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家和本市政策，确保患病、受伤职工享受相关社会保险待遇 |  |  | 提高相关社会保险基金的安全性。 | 有效提高了社保基金的安全性。 | 30 |  | 28 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请主体对劳动能力鉴定工作的满意度 |  |  | 达到90%以上 | 满意度达100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.034
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。