## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 兼职仲裁员劳务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 代爱军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011164
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、人社部《关于进一步做好劳动人事争议调解仲裁工作的通知》（人社部〔2009〕3号）、《北京市劳动争议兼职仲裁员管理办法》（京劳社仲发〔2017〕271号）和市人力社保局、市编办、市财政局《关于完善区县劳动人事争议仲裁工作体制 进一步加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（京人社仲发〔2012〕188号）、市财政局《关于送达<进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制政策事前绩效评估报告>的通知》(京财绩效〔2019〕1675号)等文件，为加大劳动人事争议案件处理力度，充实仲裁办案人员，从工会、企业代表组织、教学和科研机构、政府相关部门、司法机关以及其他社会团体中聘用符合法定条件的兼职仲裁员，在市仲裁委承担劳动人事争议仲裁案件处理，积极发挥兼职仲裁员的作用，提高案件处理效率，促进劳动关系和谐。 | [5 empty] | 圆满完成了预期目标，积极发挥了兼职仲裁员的作用，提高了案件处理效率，促进了劳动关系和谐。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 承担仲裁案件处理数量 |  |  | ≥80件 | 80件 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 根据案件数量需要，拟聘用兼职仲裁员。 |  |  | 20名左右 | 18名 | 7.5 |  | 6.75 |  | 根据案件实际数量
|  | 质量指标 | 承担的仲裁案件处理，符合办案程序和法律法规要求 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度：2021年6月底前完成年度工作量的50%；12月底前完成年度工作量的100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：2021年6月底当前资金支出进度达到50%，12月底前资金支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度支付 | 按进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每名兼职仲裁员结案一件案件支付1000元，约处理80件左右 |  |  | 项目总成本控制在8万元以内 | 实际支出8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过兼职仲裁员参与办案，有效提升案件处理效率；依法、公正及时结案 |  |  | 结案率100%。 | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人、仲裁委满意度 |  |  | ≥98% | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.75
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。