## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 毕业生就业创业工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市毕业生就业服务中心
项目负责人 |  | 赵佳明、霍东方 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62274339
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.4702 | 3.4702 |  | 3.4302 |  | 10 |  | 98.85% |  | 9.8847
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 3.4702 |  |  | 3.4302 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于做好疫情防控和高校毕业生就业工作的决策部署，把高校毕业生就业作为稳就业保就业工作重中之重。加大就业服务月、暑期服务月、就业服务季等就业服务系列活动的宣传力度；为本系统内就业创业从业人员开展业务辅导，为大学生提供就业创业指导，科学引领毕业生理性创业，更好发挥创业带动就业的作用，多措并举促进毕业生更高质量和更充分就业。 | [5 empty] | 为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于做好疫情防控和高校毕业生就业工作的决策部署，把高校毕业生就业作为稳就业保就业工作重中之重。加大就业服务月、暑期服务月、就业服务季等就业服务系列活动的宣传力度；为本系统内就业创业从业人员开展业务辅导，为大学生提供就业创业指导，科学引领毕业生理性创业，更好发挥创业带动就业的作用，多措并举促进毕业生更加充分更高质量就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制就业服务系列活动参会证件 |  |  | 1240份 | 1020份 | 4 |  | 3.29 |  | 根据实际所需印刷材料
|  |  | 毕业生就业创业宣传资料 |  |  | 4360张 | 14000张 | 4 |  | 2.8 |  | 根据实际所需印刷材料，目标值设定偏低。
|  |  | 就业创业辅导易拉宝 |  |  | 4个 | 3个 | 4 |  | 3 |  | 根据实际所需制作易拉宝
|  |  | 聘请就业创业导师 |  |  | 12名 | 14 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 印制的证件、宣传资料、易拉宝等验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 14 |  | 14
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度：3-4月印制就业服务月活动材料2756张，就业创业辅导易拉宝1个，聘请导师4名；7-9月印制暑期服务月活动材料144张、10-12月印制就业服务季活动材料2700张，就业创业辅导易拉宝3个，聘请导师8名。 |  |  | 按计划进度实施 | 基本按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支付进度：上半年支付印刷费0.843190万元，劳务费0.545000万元；下半年支付印刷费1.116970万元，劳务费0.965000万元。 |  |  | 按计划进度实施 | 基本按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 印刷费1.960160万元（参会证印刷费用2.8元/份,宣传海报印刷费用24.85元/张，易拉宝157.3元/个）、劳务费1.510000万元（正高级专家每2个学时（含税）2300元/人，副高级专家每2个学时（含税）1050元/人）。 |  |  | 毕业生就业创业工作经费控制在3.470160万元内 | 工作经费实际支出3.43016万元 | 10 |  | 9.88 |  | 劳务费结余0.04万元，完成率99%
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对有就业需求、创业意愿的大学生提供就业创业辅导，科学引领其理性创业、成功就业。 |  |  | 促进我市高校毕业生充分就业，确保实现我市高校毕业生就业工作目标；为从事毕业生工作的从业人员开展业务辅导，提高其服务能力水平。 | 达成年度指标 | 30 |  | 28 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度达到95%。 |  |  | 达到95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8547
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。