## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市企业薪酬调查
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308 | 308 |  | 306.3 |  | 10 |  | 99.45% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308 | 308 |  | 306.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展企业薪酬调查并发布不同职业劳动者的工资报酬信息、不同行业企业人工成本信息，对指导企业合理确定职工工资水平、发挥市场在工资分配中的决定性作用，对开展公务员和企业相当人员工资调查比较、形成科学的公务员工资水平决定机制，对引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。同时，也是政府调控和指导企业工资分配的重要措施。 | [5 empty] | 通过开展企业薪酬调查并发布不同职业劳动者的工资报酬信息、不同行业企业人工成本信息，对指导企业合理确定职工工资水平、发挥市场在工资分配中的决定性作用，对开展公务员和企业相当人员工资调查比较、形成科学的公务员工资水平决定机制，对引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。同时，也是政府调控和指导企业工资分配的重要措施； 与上年度相比，新增加三个亮点：调研数量增加；突出了北京地区区域性的特色；增加了技能人才、应届生等重点群体的薪酬数据突出了公共服务性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年调查数量 |  |  | 共5000户企业、70万职 | 企业6791户 1430658人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 本年度加大了人力投入，优化调研流程和机制，提升企业填报配合度
|  |  | 发布工资指导价位和人工成本状况信息 |  |  | 发布2020年的工资指导价位和人工成本状况信息 | 按时发布 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 2021年调查完成率及调查数据准确率 |  |  | 90% | 调查完成率：135.8% 数据准确率：91.27% | 7.5 |  | 7.5 |  | 单位填写上级单位代码不对、填写数据不符合逻辑等原因
|  |  | 样本固定率 |  |  | 30% | 61.3% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2020年12月底部署调查工作；2021年一、二季度为调查统计时间；2021年二、三季度为整理分析时间；2021年三季度未为信息发布时间； |  |  | 按计划进度完成 | 10月上旬 | 5 |  | 5 |  | 9月18日召开评审会，9月28日已完成所有发布工作，等待印刷发布，因我局领导人事变动变化，等待新领导到岗，并由新局长签字，签字时间推后，导致印刷发布时间推后。
|  |  | 资金支出进度： 2021年10-11月份支付合同金额的95%；2021年12月份项目完成后支付5%的合同尾款。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 1、企业薪酬和人工成本调查费219万元； 2、企业薪酬与人工成本分析费43.5万元； 3、信息发布费45万元； 4、招标专家评审费0.5万元。 |  |  | 项目总成本控制在308万元 | 项目实际支出306.3万元。 | 10 |  | 10 |  | 按中标结果签订了合同并进行支付，节约财政资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对企业内部分配提供参考依据 |  |  | 促进企业建立科学公平的分配制度、指导企业建立正常的工资增长机制，促进劳动者收入提高。 | 企业通过应用发布的大数据报告薪酬价位和人工成本信息，优化了企业薪酬分配结构，完善分配制度，实现工资正常增长机制。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查企业的满意度 |  |  | 90% | 91.7% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。