## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 技工院校学生管理
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 余小兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68343243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.505 | 47.505 |  | 42.3797 |  | 10 |  | 89.21% |  | 8.9211
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.505 | 47.505 |  | 42.3797 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.依据《关于印发《北京市技工院校毕业证书管理实施意见》的通知》（京培指文〔2011〕10号）负责技工院校在校生学籍管理及和《技工院校毕业证书》的发放、验印工作，实现规范技工院校毕业证书管理。2.依据《北京市技工学校德育工作纲要》（京劳社培指发〔2006〕72号）指导技工院校开展德育活动，并予以表彰，培育有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美、劳全面发展的首都高技能后备人才。3.依据《人力资源社会保障部办公厅关于开展全国技工院校学生资助管理专项核查工作的通知》（人社厅函〔2020〕138号）开展资助核查检查，确保资 | [5 empty] | 全面完成年度预期目标。
助资金安全。4.依据《于做好2020年度技工院校市级“三好学生”评选工作的通知》、《关于表扬北京市技工院校2020年度市级三好学生的通知》、《关于做好2020年北京市技工院校中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金评审与材料填报等工作的通知》、《关于做好2020年度劳动出版“技能雏鹰”奖（助）学金评定发放工作的通知》（人社厅函〔2020〕28号）等文件做好三好学生评选表扬、中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金以及技能雏鹰奖学金评选工作，让广大技工院校学生以获奖学生为榜样，树立高远志向，潜心钻研技术，勇攀技能高峰。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技工院校毕业生的毕业证书发放验印 |  |  | 19所 | 19所 | 5 |  | 5
|  |  | 开展德育教育等活动 |  |  | 不少于20校次 | 25校次 | 5 |  | 5
|  |  | 对技工院校实施资助核查。 |  |  | 19所 | 19所 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 毕业证书印刷正确率 |  |  | 95%以上 | 99.9% | 4 |  | 4
|  |  | 开展德育系列活动学校参与率 |  |  | 90%以上 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资助核查入校率100% |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 三好学生、中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金以及技能雏鹰奖学金复评率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目工作进度：1.毕业证书2021年8月底前完成印制工作。2.系列活动获奖证书完成时间2021年12月底前完成印制。3.学生资助审计6月底前完成审计。4.三好学生评选6月底前完成证书印制。5.中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金以及技能雏鹰奖学金11月底前完成复评。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付进度：2021年6月底完成支出进度50%，2021年12月底完成支出进度100%。 |  |  | 按计划进度来试试 | 2021年12月底完成支出进度89.21%。 | 5 |  | 4 |  | 主要是技工院校毕业证书印制费预算数量超过实际毕业人数， 2021年应毕业的非全日制学生大量退学，造成毕业证书预算未完成
|  | 成本指标 | 1.毕业证书印刷制作费175200元，2.系列活动竞赛获奖证书印刷制作费11450元，3.学生资助审计费27万元，4.三好学生证书印刷制作费1300元，5.三好学生、中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金以及技能雏鹰奖学金复评劳务费16200元，6.奖学金复评会午餐伙食费900元。 |  |  | 项目总成本控制在47.505万元以内 | 项目实际支出42.37937万元 | 9 |  | 9
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展德育教育等系列活动推进技工院校德育工作建设。 |  |  | 培养合格的职业人员 | 开展德育教育等系列活动推进技工院校德育工作建设，培养合格的职业人员 | 20 |  | 18 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
|  |  | 开展学生资助工作。 |  |  | 保证贫困学生不失学。 | 开展学生资助工作，保证贫困学生不失学。 | 20 |  | 18
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9211
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。