## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 终端设备耗材维修及计算机外围设备采购
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.45 | 58.98 |  | 51.8202 |  | 10 |  | 87.86% |  | 8.7861
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.45 | 58.98 |  | 51.8202 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障市人社局机关桌面信息类设备稳定运行、使用及配件和耗材使用，提高工作效率、节约新设备购置成本；按照我局机关纪委、监察大队办案工作及离退休干部处需求，购置数码照相机、数码录音笔、便携式打印机、投影仪及投影幕布。 | [5 empty] | 根据目标要求我局机关纪委、监察大队办案工作及离退休干部处需求，购置数码照相机、数码录音笔、便携式打印机、投影仪及投影幕布按期完成。市局机关桌面信息类设备运行稳定。国产化设备完全替代，国产化打印设备的配件和耗材使用率良好。杜绝浪费现象。国产化操作系统逐步被各个处室接受，虽有不足，通过与厂商沟通完善迭代操作系统来完整其使用效果。外修设备按照各个处室的需求。及时且保质的完成了外修任务，提高工作效率，并节约新设备购置成本。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.终端设备耗材及维修 |  |  | （1）硒鼓、墨盒、优盘、计算机及外设的配件等办公耗材 45万元/年；（2）计算机及相关外设维修 10万元/年 | 根据实际需求完成终端设备耗材采购、计算机及相关外设维修 | 7.5 |  | 6.5 |  | 偏差原因： 打印机耗材寿命短配件易坏。 国内操作系统故障率高和兼容性低 台式机是硬盘偏小、显卡风扇异响 改进措施： 增大打印耗材的采购数量，敦促操作系统改进和提高在线支持率，与厂商协调一旦出现问题及时更换，原有台式机硬盘扩容到1TB。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 2.外围设备采购 |  |  | （1）数码照相机1台； （2）数码录音笔1台； （3）便携打印机3台； （4）投影仪2台； （5）投影幕2台。 | 按计划完成采购 | 7.5 |  | 6.7 |  | 偏差原因： 需求按照处室实际需求采购价格随市场浮动与实际申报价格有所偏差。 改进措施： 缩短采购上的时间，减少市场价格浮动。
|  | 质量指标 | 1.办公耗材及设备验收合格率100%； 2.故障响应率≥98%； 3.故障排除率≥90%； 4.系统正常运行率≥95%； 5.硬件故障率≤5%； 6.外围设备政府采购率≥90%。 |  |  | 100%达到计划指标 | 指标完成程度96.7% | 15 |  | 14.55 |  | 偏差原因： 打印机耗材寿命短配件易坏； 国内操作系统故障率高和兼容性低、迭代速度快系统改进率低。 台式机是硬盘偏小、显卡风扇异响。返厂时间长。 改进措施： 增大打印耗材的采购数量、进一步培训处室的打印机的正确使用率从而减少维修。 敦促操作系统改进和提高在线支持率 与厂商协调一旦出现问题及时缩短调货时间，原有台式机硬盘扩容到1TB
|  | 时效指标 | 终端设备耗材及维修进度 |  |  | 1.2021年3月确定耗材及维修供应服务商； 2.2021年6月耗材及配件按实际发生第一次结算； 3.2021年9月耗材及配件按实际发生第二次结算； 4.2021年11月中旬耗材及配件按实际发生本年度最后一次结算； 5.2021年11月中旬维修按年度实际发生结算； 6.经费支出进度：2012年6月底前支出经费的40%，2012年12月底前支出经费的100%。比例及时间依据项目自行调整。 | 已按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 外围设备采购进度 |  |  | 1.工作进度：方案制定和前期准备，2021年1月-3月；签订合同，2021年6月； 2.经费支出进度：2021年8月份前支付100%。 | 已按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数59.45万元，其中：配件、耗材采购的成本35万元，维修成本20万元；外围设备采购4.45万元（其中数码照相机0.4万元；数码录音笔0.1万元；便携式打印机3台，每台0.25万元，共0.75万元；投影仪2台，每台1.2万元，共2.4万元；投影幕2台，每台0.4万元，共0.8万元） | 项目实际支出51.8202万；其中维修(护)费2.5662万元，办公费46.3万元，投影仪2.3万元，便携式打印机0.654万元 | 10 |  | 8.7 |  | 偏差原因： 目前设备属于新进设备返修率和修复完成度很高。国内设备耗材产品价格市场起伏大。 改进措施： 沟通打印机厂商对墨盒寿命的改进、打印配件的完善。缩短采购时间来保证采购价格为最低价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公耗材利用率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 外围设备正常使用年限 |  |  | 6年 | 6年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室工作人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.7 |  | 偏差原因： 主要出现在打印设备上： 维修人员对新设备处理问题时间长； 厂商提供解决方案少； 设备出现故障频率高； 打印设备返修率高。 改进措施： 增加与厂商的沟通提高设备使用寿命； 完善厂商的配件供给和维修速度； 加大维护人员的技术培训。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9361
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。