## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-人力社保专业群教育教学内涵建设（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 张保丰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177820
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 144.6 | 139.5 |  | 139.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.6 | 139.5 |  | 139.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年完成专业群内涵的深化建设，从专业群人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作多个层次或角度建设高水平人力社保专业群。 | [5 empty] | 完成人力社保专业群内涵项目所有建设任务，对专业符合产业的契合程度进行了论证；建设了精品微课资源和课件资源，完成专著、教材等内容的建设。项目的实施深化了人力社保专业群的内涵，能够促进专业健康发展，保持了专业在行业内的领先地位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养模式评审 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 数字化课程教学精品微课资源 |  |  | 105个 | 105个 | 1 |  | 1
|  |  | 数字化课程教学课件资源 |  |  | 105个 | 105个 | 1 |  | 1
|  |  | 职业证书学习电子手册 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 职业证书考试培训课件 |  |  | 35个 | 35个 | 1 |  | 1
|  |  | 职业证书考试在线数字课程 |  |  | 35个 | 35个 | 1 |  | 1
|  |  | 职业证书考试题库扩充 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 多媒体技术应用电子教材项目资源 |  |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1
|  |  | 编写特色教材 |  |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1
|  |  | 社会保障专业专著 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设 |  |  | 符合特高校建设要求 | 符合特高校建设要求 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 产品质量 |  |  | 达到行业质量标准 | 达到行业质量标准 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 细化项目建设方案 |  |  | 2021年1-4月 | 2021年1-4月 | 3 |  | 3
|  |  | 进行项目招投标 |  |  | 2021年5月 | 2021-05-24 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目建设任务 |  |  | 2021年6-11月 | 2021年6-11月 | 3 |  | 3
|  |  | 验收 |  |  | 2021年12月 | 2021-12-03 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2020年7月末前，资金支付进度达到60%；2020年12月末前，资金支付进度达到100%。 | 2020年7月末前，资金支付进度达到60%；2020年12月末前，资金支付进度达到100%。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目总成本控制在139.5万元以内 | 实际支出139.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目的建设，使人力社保专业群建设水平居国内领先水平。 |  |  | 具有较大知名度和影响力 | 使人力社保专业群建设水平居国内领先水平，具有较大知名度和影响力 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 通过特色高水平专业群的建设，使师生受益年限 |  |  | 五年以上 | 使师生受益可持续影响五年以上 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  |  | 达到98%以上 | 达到98%以上 | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。