## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市社保印刷费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 杨奕 王晓霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151161 89151126
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.639 | 2.639 |  | 0.264 |  | 10 |  | 10% |  | 1.0004
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.639 | 2.639 |  | 0.264 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保各项社会保险基金拨付业务顺利开展，市社保中心基金财务部需印刷银行信汇凭证。为提升中心管理服务效能，需印制内控手册、日常管理制度汇编及通讯录。 | [5 empty] | 为确保各项社会保险基金拨付业务顺利开展，市社保中心基金财务部已印刷银行信汇凭证30000张，因事业单位改革，暂未调整到位，未印制内控手册、日常管理制度汇编及通讯录。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 银行信汇凭证30000张、内控手册、日常管理制度汇编、通讯录共800份 |  |  | 银行信汇凭证30000张、内控手册、日常管理制度汇编、通讯录共800份 | 印刷银行信汇凭证30000张 | 10 |  | 8.5 |  | 因事业单位改革，暂未调整到位，未印制内控手册、日常管理制度汇编及通讯录。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 银行信汇凭证印刷预期目标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 实施进度 |  |  | 2021年6月底前完成银行信汇凭证印刷；2021年12月底前完成内控手册、日常管理制度汇编、通讯录印刷。 | 按计划进度完成银行信汇凭证印刷 | 5 |  | 4.5 |  | 因事业单位改革，暂未调整到位，未印制内控手册、日常管理制度汇编及通讯录。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出进度 |  |  | 2021年7月份前支出进度达到10%，12月31日前支出进度达到100%。 | 按计划进度完成银行信汇凭证印刷 | 5 |  | 4.5 |  | 同上
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 总成本控制数2.639万元，其中：印刷银行信汇凭证0.264万元,每张成本0.088元；印刷内控手册0.63万元，每份成本42元；印刷日常管理制度汇编0.945万元，每份成本63元；通讯录0.8万元，每份成本16元。 | 实际支出0.264万元，全部为银行信汇凭证印刷费。 | 15 |  | 14 |  | 同上
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时、准确拨付各项社会保险基金，保障参保单位及个人的合法权益 |  |  | 达到预期目标 | 及时、准确拨付各项社会保险基金，保障参保单位及个人的合法权益 | 20 |  | 19
|  | 可持续影响指标 | 加强中心内部管理，提升服务效能 | 加强中心内部管理，提升服务效能 | 加强中心内部管理，提升服务效能 | 达到预期目标 | 加强中心内部管理，提升服务效能 | 20 |  | 19
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.5004
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。