## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 组织全市在职及离退休干部休假体检支出
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市干部度假疗养中心
项目负责人 |  | 组织全市在职及离退休干部休假体检支出 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69038286
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 279.1751 | 365.0062 |  | 332.1587 |  | 10 |  | 91% |  | 9.1001
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.7961 | 144.7961 |  | 111.9485 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 134.379 | 220.2102 |  | 220.2102 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据单位职能，接待全市16个区县的在职及离退休干部进行休假、体检，并提供相关服务。通过项目实施，提高在职及离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识，有利于把党和政府对广大干部的关心爱护落到实处。 | [5 empty] | 2021年因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响，但疗养中心用于接待的相关设备设施及人员保障运行正常，在一定程度上体现了党和政府对广大干部的关心爱护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待全市在职及离退休干部进行休假体检 |  |  | 全市16个区县的在职及离退休干部进行休假体检11000人次 | 保障疗养中心的相关设备设施及人员的正常运行。 | 15 |  | 12 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
|  | 质量指标 | 按照相关标准提供服务。 |  |  | 按照相关标准提供服务。 | 保障疗养中心的相关设备设施及人员的正常运行。 | 15 |  | 12 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
|  | 时效指标 | 工作进度：2021年1月—3月，下发《关于组织我市党政机关身体健康检查和医疗保健知识讲座的通知》；全年按需接待相关人员休假、体检 。 |  |  | 按计划进度实施 | 相关设备设施运行及人员保障按计划进行 | 5 |  | 4 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
|  |  | 资金支出进度：2021年6月底前支出进度达到40%；12月底前支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度支付资金 | 5 |  | 5 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 项目预算控制数365.006229万元以内, | 实际支出332.158665万元 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高在职及离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识，有利于把党和政府对广大干部的关心爱护落实到实处。 |  |  | 通过项目实施，提高在职及离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识，有利于把党和政府对广大干部的关心爱护落实到实处。 | 社会效益无法全面体现 | 30 |  | 26 |  | 因疫情原因影响了项目的效益实现情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职及离退休干部对食宿、服务等满意 |  |  | 100% | 休养人员满意度无法全面体现 | 10 |  | 8 |  | 因新冠疫情，接待工作受到一定影响，满意度无法全面体现。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.1001
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。