## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市社保公告费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 米文宗 白晓彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151319 89151243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.72 | 56.036 |  | 56.036 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.72 | 56.036 |  | 56.036 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、有效保障向本市参保人员顺利开展2021年如何获取对账单的宣传工作； 2、在对账单生成及邮寄时，有效保障利用公媒，开展2021年参保人员及时核对缴费信息的宣传，切实保护广大参保人的合法权益，保障参保人的知情权。 3、切实做好2021年度社保缴费基数采集工作，及时、准确对外发布缴费基数采集公告。 | [5 empty] | 1、完成向本市参保人员顺利开展2021年如何获取对账单的宣传工作； 2、在对账单生成及邮寄时，利用公媒，开展2021年参保人员及时核对缴费信息的宣传工作，切实保护广大参保人的合法权益，保障参保人的知情权。 3、切实做好2021年度社保缴费基数采集工作，及时、准确对外发布缴费基数采集公告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、对账单宣传公告：北京日报、北京晚报、北京青年报、劳动就业报、人才市场报 |  |  | 1次/年/刊 | 1次/年/刊 | 5 |  | 5
|  |  | 2、参保人员及时核对缴费信息公告：北京日报、北京晚报、北京青年报、劳动就业报、人才市场报 |  |  | 1次/年/刊 | 1次/年/刊 | 5 |  | 5
|  |  | 3、社保基数采集公告：北京日报、北京晚报、北京青年报、劳动就业报、人才市场报 |  |  | 1次/年/刊 | 1次/年/刊 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 内外报宣传： 北京日报、北京晚报、北京青年报 |  |  | 通栏、黑白颜色 | 通栏、黑白颜色 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 内外报宣传： 北京劳动就业报、北京人才市场报 |  |  | 头版、彩色 | 头版、彩色 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 一、对账单宣传及参保人员核对缴费信息公告：3-4月按照要求完成参保人员获取对账单的宣传公告；5-6月在对账单生成及邮寄时，告知参保人员及时核对缴费信息工作；2021年7月完成支出100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 二、社会保险缴费工资基数申报的公告：2021年6月发布公告，7月一次性支出100% |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数56.036万元，其中：对账单宣传及参保人员核对缴费信息公告费27.518万元；社会保险缴费工资基数申报公告28.518万元。 | 项目总成本控制在56.036万元 | 10 |  | 10 |  | 因工作优化，对账单宣传公告与参保人员及时核对缴费信息公告两项内容合并至一个公告对外宣传，故年度费用调减27.518万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行对外宣传职能，便于参保单位和参保人及时掌握社保基数采集要求 |  |  | 为政府建立公开诚信的形象 | 达成年度指标 | 30 |  | 28 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时发布公告,有效保障参保人的知情权，参保人满意率 |  |  | 90%以上 | 满意度达到90%以上 | 10 |  | 9 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。