## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职业指导工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 张涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521205
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.8 | 20.8 |  | 20.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.8 | 20.8 |  | 20.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步落实《北京市精细化公共就业服务实施细则》（京人社职介发【2018】153号）和《北京市关于推进全方位公共就业服务的实施意见》(京就发〔2019〕1号)文件要求，不断创新职业指导服务理念，优化职业指导服务流程，强化职业指导人员队伍建设，进一步提升公共就业服务机构职业指导人员服务能力和水平，更好的发挥职业指导在促进就业中的作用。 | [5 empty] | 通过对职业指导人员进行能力提升培训，进一步提升了公共就业服务机构职业指导人员服务能力和水平，有效的发挥了职业指导在促进就业中的作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 能力提升（培训）大纲（方案）份数 |  |  | 1份 | 1次 | 5 |  | 5
| 产出指标 |  | 能力提升（培训）全年组织开展培训次数 |  |  | 8次 | 8次 | 5 |  | 5
|  |  | 能力提升（培训）培训人次 |  |  | 不少于500人次 | 12429人次 | 5 |  | 3 |  | 指标设定值偏低
|  | 质量指标 | 能力提升（培训）市区街三级职业指导人员培训参与度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 能力提升（培训）时间安排 |  |  | 4月底前确定培训大纲及培训安排，1-11月组织开展业务培训 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 2021年6月底前支出进度达到60%；11月底前支出进度达到100%。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 能力提升成本20.00万,专家劳务费0.8万 |  |  | 项目总成本预算控制数20.80万元 | 项目总成本预算控制数20.80万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展职业指导人员能力训练对全面提升我市公共就业服务机构职业指导工作水平所起的作用 |  |  | 通过强化职业指导人员能力训练，全面提升我市公共就业服务机构职业指导工作水平，切实提高服务效果，让求职者和用人单位能感受到更高质量的公共就业服务。 | 达成年度指标 | 30 |  | 28 |  | 培训效果有待进一步提升。下一步，将加强培训课程后的成果总结，形成一批就业指导的服务案例。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业指导人员满意度 |  |  | ＞90% | 根据课后满意度调查情况，职业指导人员满意度达到99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。