## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 教育教学-人力资源管理国家级教学资源库课程开发与推广
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 朱莉莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177742
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 195.15 | 194.35 |  | 173.1419 |  | 10 |  | 89.09% |  | 8.9088
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.15 | 194.35 |  | 173.1419 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据教育部《关于公布2019年第二批职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》，我院建设的人力资源管理专业教学资源库入选国家级资源库立项建设名单，进入正式建设期。本项目将通过新型素材建设、精品课程教材建设、专业核心课程实训工具及平台建设、资源库应用推广建设等建设内容，更进一步推动职业教育专业教学改革，扩展教与学的手段与范围，带动教育理念、教学方法和学习方式的变革，提高人才培养质量，逐步完善人力资源管理专业的动态教学资源库，为社会学习者提供资源和服务，增强职业教育社会服务能力，为形成灵活开放的终身教育体系、促进学习型社会建设提供条件和保障。 | [5 empty] | 该项目实际完成的内容包括：1.成功合建课程重要素材补充建设30个；2.完成了1套人力资源管理综合实训工具及平台建设工作；3.完成了5套专业核心课程实训工具及平台建设工作；4.完成了1套课程实训基地建设专用材料的采购和安装工作；5.完成了5本标准课程和2本社会培训课程教材建设工作；6.完成了本校承建13门标准化课程和4门社会培训课程的建设咨询服务；7.完成了用于课程推广使用的政务云资租赁和推广资料印刷等工作。以上内容的完成有效地提高了人力培养质量，进一步完善了人力资源管理专业的教学资源库和应用推广建设工作，并为社会学习者提供了资源和服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 合建课程重要素材补充建设 |  |  | 30个 | 30个 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 标准课程教材建设 |  |  | 5本 | 5本 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 社会培训课程教材建设 |  |  | 2本 | 2本 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 5门专业核心课程实训工具及平台建设 |  |  | 5套 | 5套 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 人力资源管理综合实训工具及平台建设 |  |  | 1套 | 1套 | 1.5 |  | 1.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 课程实训基地建设专用材料 |  |  | 1套 | 1套 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 本院承建11门标准化课程建设咨询服务 |  |  | 11门 | 10门 | 1.5 |  | 1.37 |  | 因1门课程的负责人离职，今后继续安排负责人进行课程建设
|  |  | 5门社会培训课程建设咨询服务 |  |  | 40人次 | 32人次 | 1.5 |  | 1.2 |  | 因1门课程的负责人离职，今后继续安排负责人进行课程建设
|  |  | 100个工作任务咨询服务 |  |  | 5位 | 0位 | 1.5 |  | 0 |  | 因疫情原因，无法集中召开专家咨询会
|  |  | 应用推广咨询服务 |  |  | 1项 | 1项 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 政务云租赁等其他 |  |  | 1年 | 1项 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 推广资料印刷 |  |  | 1项 | 1项 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 素材资源合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 素材资源原创率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 教材思想水平、学术水平、教学水平合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 实训工具及平台合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 细化项目建设方案 |  |  | 2021年1-4月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 进行项目招投标 |  |  | 2021年5月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成项目建设任务 |  |  | 2021年6-10月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收 |  |  | 2021年11月 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 首付款支付 |  |  | 2021年6月签订合同后，支付60%首付款 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | 尾款支付 |  |  | 2021年11月项目验收后，支付40%尾款 | 按计划进度完成 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 课程开发 |  |  | 素材建设16.5万元；教材建设34.6万元；专业课程实训工具及平台建设与专用材料106万元；咨询费14万元；差旅费10万元；会议费3.85万元；培训费2.2万元。课程开发成本共计187.15万元。 | 实际支出率90.7% | 4 |  | 3.6 |  | 因项目后期受到疫情防控政策影响，其中的1万元的100个工作任务的咨询服务费用、10万元的差旅费和3.85万元的会议费没有支出；今后视疫情防控情况进一步开展课程开发工作。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 应用推广 |  |  | 咨询费5万元；政府云租赁2万元；材料印刷1万元。应用推广成本共计8万元。 | 实际支出率42.5% | 4 |  | 1.6 |  | 应用推广咨询服务在2021年上半年开展了1次推广会议后，项目后期因受疫情原因无法开展推广会议；今后视疫情防控情况进一步开展推广活动。
| 效益指标 | 社会效益 | 通过项目内容建设，可以为全国同类院校师生、企业相关从业人员和社会学习者提供教学及自主学习服务。 |  |  | 在扩大专业的社会影响力同时，也能让整个社会的相关专业师生和从业人员从中受益。 | 达成年度指标 | 15 |  | 13 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
|  | 可持续影响 | 资源库建设成后，将引领并带动相关院校本专业建设与课程设置和教学教法改革。 |  |  | 产生持续的影响力达5年以上。 | 达成年度指标 | 15 |  | 13 |  | 定性指标。可持续影响逐步显现。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 运用资源库进行教学的师生和社会学习人员的满意度达到95%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.1788
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。