## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职业技能培训教学研究
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 付娜娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68354530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.252 | 84.252 |  | 77.5875 |  | 10 |  | 92.09% |  | 9.209
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.252 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号）中“二、对职工等重点群体开展有针对性的职业技能培训（十）加强职业技能培训基础能力建设。…加快职业技能培训教材开发，规范管理，提高教材质量…”；《关于全面加强新时代首都技能人才队伍建设的实施意见 》（京办发〔2018〕31号）中要求“二、构建终身职业技能培训体系 (一)发挥行业企业的主体作用 5.深入开展职业教育境外交流合作。…共同开展专业建设、师资培训、课程开发等项目，符合条件的可给予专项资金支持…。”为贯彻落实上述文件精神，提升我市职业技能培训教学研究水平,2021年将继续紧密围绕我市职业培训和技工教育重点、难点和热点问题开展研究工作，组织开展教科研成果评选、核心教研组活动、职业技能培训教材开发等形式多样的市级教研工作，进一步提高教师教育教学能力水平，促进教育教学改革创新。 | [5 empty] | 2021年围绕我市职业培训和技工教育重点、难点和热点问题共立项24个市级教科研课题，组织开展1项教科研成果评选、多项核心教研组活动、完成4本职业技能培训教材开发工作，进一步提高了我市技工院校教师教育教学能力水平，促进教育教学改革创新发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.市级教科研成果评选活动 |  |  | 1项 | 共收到18所技工院校上报作品701篇。经过整理、查重，经过初评、复评等工作程序，选出获奖作品157篇。 | 4 |  | 4
|  |  | 2.教研组活动（5个教研组开展若干项各类型的教科研活动） |  |  | 1项 | 组织开展若干个教科研活动，如北京市技工教育和职业培训教科研课题立项、微课大赛、说课比赛、基本功大赛，技能比赛等。 | 4 |  | 4
|  |  | 3.教科研骨干外出交流考察； |  |  | 1项 | 没有完成 | 4 |  | 0 |  | 因疫情原因无法组织教师外出
|  |  | 4.职业培训教材开发。 |  |  | 两本 | 共开发了四本国家职业技能等级认定培训教材《供应链管理师》（二级）、《供应链管理师》（三级）、《中华传统文化》（北京卷三、四册） | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 达到市级教科研成果水平，教科研成果通过专家鉴定评选出优秀等级，并进行推广。 |  |  | 进行推广 | 共评选出获奖作品157篇，已将优秀作品印制成集，并推荐优秀文章到部核心期刊进行发表。 | 5 |  | 4.5 |  | 定性指标
|  |  | 教科研活动能科学规范组织，能切实推动我市职业培训和技工教育内涵建设 |  |  | 推动我市职业培训和技工教育内涵建设 | 推动了我市技工教育和职业培训教科研工作健康有序发展。 | 5 |  | 4.5 |  | 定性指标
|  |  | 符合国家级职业技能培训纸质和数字化教材标准，达到国家正式出版物要求。 |  |  | 达到国家正式出版物要求 | 开发的教材均有人社部出版集团正式出版发行，并列入国家规划教材目录。 | 5 |  | 4.5 |  | 定性指标
|  | 时效指标 | 严格按照项目计划执行，2021年4月份下发教科研评选活动的通知和教研组计划。6月份回收教科研成果，7月组织初评，9月份复评，10-12月开展成果总结交流推广活动。教研组活动4-11月份组织开展各项活动，12月底组织召开年会。教材开发工作2021年4月份召开启动会，5-12月组织编写，次年1-3月审定、出版。 |  |  | 按计划进度完成 | 各项工作基本按照年初制定的计划完成。 | 5 |  | 5
|  |  | 经费支出进度：2021年6月底前支出经费的30%，8月底前支出60%，2021年12月底前完成经费的100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 经费支出进度基本按年初计划完成。6月前完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 其中教科研成果评选费20.04万元（其中组织评审专家劳务费14.56万元、伙食费0.24万元、场租费0.32万元、论文印制费3.52万元、图书资料费用1.4万元）；核心教研组活动40.1万元（其中开展各项教研活动所需人员劳务费用32万元、场租4.8万元、伙食费用2.5万元、图书资料费用0.8万元）；教研骨干外出考察4.872万元（包括高铁费3.756万元、0.684万元、餐费0.24万、市内交通费0.192万元）；教材开发费用其中教材组编劳务10.76万元、伙食费0.24万元、场租费0.24万元、出版费8万元。 |  |  | 项目总成本控制在84.252万元 | 实际执行77.5875万元，结余6.6645万。 | 9 |  | 8 |  | 因为疫情原因未组织我市教研骨干外出考察交流，还有一些线下会议也因为疫情原因取消。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能促进我市技工教育和职业培训教科研工作水平和教科研成果数量得到提升，近年来，我们组织编写的国家级教材被全国多个技工院校和职业培训机构广泛使用，并取得良好的效果 |  |  | 营造人人爱研究、人人搞科研的良好氛围，促进我市职业技能培训教材健康有序发展 | 通过搭建技工教育和职业培训教科研工作平台，壮大专家队伍建设，创新推动教科研管理，是我市的技工教育取得突破性发展。 | 20 |  | 18 |  | 定性指标
|  | 可持续影响 | 能切实推动技工教育和职业培训事业改革创新发展，教材更适用和方便我市技工院校和职业培训机构教师教学和学生学习，满足学校教学需求，力争打造精品课程资源 |  |  | 营造人人爱研究、人人搞科研的良好氛围，促进我市职业技能培训教材健康有序发展 | 能切实推动技工教育和职业培训事业改革创新发展，教材更适用和方便我市技工院校和职业培训机构教师教学和学生学习，满足学校教学需求，培养出的学生能更好的步入社会。 | 20 |  | 18 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.709
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。