## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市社保邮寄费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 翟琳琳、米文宗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151143、13910528010
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154.092 | 154.092 |  | 142.164 |  | 10 |  | 92.26% |  | 9.2259
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 154.092 | 154.092 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：在2021年为异地居住退休人员邮寄《认证表》，继续推动资格认证工作的开展，确保社会保险基金的安全； 2、市社保委托邮政汇款经费：根据《关于社会保险经办机构委托国家邮政局代发养老金的通知》（劳社部函[1999]123号）委托国家邮政局代发养老金，有效保障2021年在异地工作与居住的参保人员按时足额领取到相关社会保险待遇，提高社会保险经办机构的服务管理水平； 3、对账单及转移接续材料邮寄费： （1）让参保人全面了解各项社会保险缴费标准及本人上一年度社会保险缴费情况，及时进行个人缴费信息数据核对，保证个人缴费信息及数据的真实、完整，切实保护广大参保人的合法权益； （2）保证本市寄往外埠的社会保险关系转移接续相关函表、信封的标准化、规范化，数据准确； （3）统一采用邮局挂号方式寄出，确保每封信安全送达、可追溯； （4）减少各级经、代办机构各自邮寄的事务性负担、节省人力、物力支出，降低行政成本； （5）办理转移接续业务的邮寄环节时间可控。 | [5 empty] | 按照预期目标，高质量完成市社保邮寄费项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：异地居住退休人员邮寄《认证表》 |  |  | 50000个 | 已按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 2、市社保委托邮政汇款经费：完成邮寄异地居住参保人员养老金代发工作，保证全年按实际发放额按时足额发放； |  |  | 预估2021年每月汇款金额220万元，合计全年汇款金额2640万元 | 已按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 3、对账单及转移接续材料邮寄费 |  |  | 邮寄社会保险对账单约263000件，制作、邮寄外埠挂号信数量约162000封 | 邮寄社会保险对账单约230000件，制作、邮寄外埠挂号信数量约200000封 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：领取社会保障长期待遇人员资格认证业务邮寄成功率 |  |  | ≥99% | 已按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 2、市社保委托邮政汇款经费：参保人员领取到养老金及时足额率 |  |  | 达到99% | 已按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 3、对账单及转移接续材料邮寄费 |  |  | 对账单妥投率达到100%,转移接续函、表妥投率达到98%以上，退信率不超过1% | 邮寄社会保险对账单约230000件,退信约8900件，对账单妥投率达到97%。转移接续函、表妥投率达到98%以上，退信率不超过1% | 5 |  | 4.5 |  | 实际完成值与年度指标值略有偏差
|  | 时效指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：给异地居住的领取长期待遇人员邮寄信件2021年11月前完成一次性支出进度100%； |  |  | 按计划进度实施 | 已按计划完成 | 4 |  | 4
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 2、市社保委托邮政汇款经费：按季度向邮政储蓄银行按实际产生汇费金额进行结算，具体为：2021年3月结算2020年12月-2021年2月汇费；6月结算2021年3月-2021年5月汇费；9月结算2021年6月-2021年8月汇费；2021年12月结算2021年9月-2021年11月汇费； |  |  | 按计划进度实施 | 已按计划完成 | 4 |  | 4
|  |  | 3、对账单及转移接续材料邮寄费： （1）3月进行参保职工个人账户计息工作； （2）4月进行参保职工邮寄地址、邮编的核对、数据清洗与修改工作； （3）5月初账单制作完成，启动邮寄工作，6月30日前结束； （4）转移接续函、表工作安排：根据业务办理量和时限要求，每周制作3000封左右； （5）转移接续函表邮寄和对账单邮寄2021年12月完成支出进度100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：通过邮政系统邮寄每封信的价格约为1.8元,总成本9万； 2、市社保委托邮政汇款经费：严格按照财政预算管理要求控制项目预算,项目总成本控制在13.2万元，异地邮寄养老金汇费标准0.5%/笔； 3、对账单及转移接续材料邮寄费：项目总成本131.892万元，其中：本市对账单25.5万件，1.10元/件；外埠对账单8千件，1.50元/件；数据清洗约30万件，0.15元/件；转移接续单件：内页为1张的挂号信每封5.25元，每增加一张内页增加0.63元；退信约6千件，0.3元/件。 |  |  | 项目总成本控制在154.092万元 | 对账单及转移接续材料邮寄费：项目总成本为125.013万元，控制在131.892万元内。 | 8 |  | 8
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费所起的作用 |  |  | 保障在异地居住的退休人员按时足额领取到社会保险待遇 | 邮寄成功率99%以上，有效地保障了异地居住领取待遇人员的资格认证工作，确保社会保险基金安全。 | 10 |  | 9.5 |  | 定性指标
|  |  | 2、市社保委托邮政汇款经费所起的作用 |  |  | 保障在异地居住的参保人员在异地按时足额领取到社会保险待遇 | 异地邮寄养老金总体发放成功率99.99%，极大地保障了异地居住的领取待遇人员的权益，确保按时足额领取到养老保险待遇。 | 10 |  | 9.5 |  | 定性指标
|  |  | 3、对账单及转移接续材料邮寄费所起的作用 |  |  | （1）使参保人全面了解各项社会保险缴费标准及本人上一年度社会保险缴费情况，及时核对个人缴费信息； （2）使本市寄往外埠的信函统一、规范；涉及参保人的缴费信息等重要内容的函件邮寄安全；便于参保人追踪业务办理进度；节省各经代办机构各自邮寄带来的大量的人力、物力支出。 | 1.对账单邮寄工作顺利完成。全年度共邮寄对账单约23万封，除因地址不详细无法邮寄到以外，97%的参保人均能及时获取到纸质对账单，全面了解了各项社会保险缴费标准及本人上一年度社会保险缴费情况，因对账单邮寄导致的投诉率为0。2.每周进行一次转移接续函、表邮寄，数据均为加密后统一由商函局进行印制、投递，寄往外埠的信函统一、规范、安全寄到，转移接续函、表妥投率达到98%以上；每周及时进行报盘、回盘，系统中可追溯，便于参保人追踪业务办理进度；节省各经代办机构各自邮寄带来的大量的人力、物力支出。 | 10 |  | 9.5 |  | 定性指标
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、领取社会保障长期待遇人员资格认证业务经费：异地居住退休人员满意度 |  |  | 异地居住退休人员满意度≥90%； | 已按计划完成 | 3 |  | 3
|  |  | 2、市社保委托邮政汇款经费 |  |  | 异地参保人员满意度90%以上 | 养老金邮寄汇费工作顺利完成，参保人及时获取到养老保险待遇，满意度高于90%。 | 3 |  | 3
|  |  | 3、对账单及转移接续材料邮寄费 |  |  | （1）通过区县反馈邮寄对账单的满意度，能够及时了解单位是否履行按时足额缴纳社会保险费的义务，群众满意率90%以上； （2）转移接续专业信函信息准确，投递及时，没有因为邮寄环节造成参保人投诉。 | 1.对账单邮寄工作顺利完成，参保人及时获取到纸质对账单，满意度高于90%。2.转移接续专业信函信息准确，投递及时，没有因为邮寄环节造成参保人投诉。 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2259
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。