## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职业能力建设基础管理经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 王小兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167911
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.6 | 36.4 |  | 35.88 |  | 10 |  | 98.57% |  | 9.8571
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.6 | 36.4 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
根据《中华人民共和国职业教育法》赋予劳动保障部门对技工学校管理的职责、依据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）和《中外合作办学条例》、《中外合作职业技能培训办学管理办法》等规定，开展技工院校、中外合作办学和职业技能提升培训的管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技工院校教师正高级职称评审、国家高技能人才培训基地中期验收、技工院校专业建设、技工教育督导、公共实训基地申报评审；开展线上培训征集、材料评审、线上路演、课程评审及考核评价等工作；开展中外合作职业技能培训机构办学管理、办学审批、办学日常监管等工作；开展技工院校招生宣传工作。 |  |  | 开展四类工作 | 完成技工院校正高级教师职称评审11人次；完成5家国家级高技能人才培训基地建设的中期检查和终期验收；完成技工院校新专业评审，共评审21个新专业；对公共实训基地的补助政策进行调整,制定《北京市公共实训基地高技能人才培训经费补助办法（试行）》；按照市教工委有关文件精神，着手制定技工教育督导指标体系，组织开展了2021年技工院校招生宣传。 | 15 |  | 14.5 |  | 本市中外合作培训机构未有存量，本年度未有新增办学申请。
|  | 质量指标 | 按照《中华人民共和国职业教育法》《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发[2019]18号）、《中外合作办学条例》《中外合作职业技能培训办学管理办法》的要求 |  |  | 履行技工院校、中外合作办学及职业技能提升培训的管理职能 | 严格按照技工院校教师职称评审条件组织正高级职称评审，共有7人通过评审；按照国家级高技能人才培训基地建设评价体系标准开展验收工作，5家建设单位均达到验收标准；按照专业评审条件，组织专家开展专业评审，共有21个专业达到评审要求。 | 15 |  | 14.5 |  | 定性指标
|  | 时效指标 | 项目实施进度： 2021年6月完成技工院校招生宣传工作；11月底前完成技工院校管理、职业技能提升培训管理、中外合作办学管理工作。 |  |  | 按计划进度进行 | 按计划完成各项任务 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：2021年6月前资金支出进度达到15%；11月前资金支出进度达到100%； |  |  | 按计划进度进行 | 按计划执行年度资金预算 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 技工院校管理20.4万元，职业技能行动提升管理16万元，中外合作职业技能培训办学管理3.2万元。 |  |  | 项目总成本控制在39.6万元以内 | 专家评审费支出14.4万元，支出招生宣传费6万元 | 10 |  | 10 |  | 本市中外合作培训机构未有存量，本年度无新增办学申请，未产生相关管理费用，预算资金已提前退回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化技工院校管理；提升技能提升行动线上培训质量；规范中外合作职业技能培训机构办学。 |  |  | 加强对技工院校的宣传、考核评价、日常监管。 | 深入贯彻习近平总书记“大力发展技工教育”的重要指示精神，推动各技工学校切实履行教育职责，促进教育改革创新发展。通过不断推进技工院校教师队伍建设，专业建设，提升技工院校建设水平，促进技工院校办学水平、办学条件、培养质量、社会服务能力的不断提升。 | 40 |  | 38 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.8571
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。