## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职业技能竞赛费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  | 张玉梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64891015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 346.8222 | 193.68 |  | 192.17 |  | 10 |  | 99.22% |  | 9.922
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.8222 | 193.68 |  | 192.17 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《关于印发<北京市职业技能竞赛管理办法>的通知》（京人社职鉴发﹝2013﹞189号）等文件要求，完善技能人才评价体系，加强高技能人才培养力度，通过以赛促训，树立技能人才发展目标，建立技能人才选拔机制，使从业人员达到国家职业技能等级。2021年主要工作内容：统一印制竞赛试题，保证竞赛质量；加强检查督导，保证公平公正；对组赛单位相关赛务人员、裁判人员培训，发放证书证卡，确保程序规范，达到各竞赛组委会均有专职赛务人员组织竞赛活动，各竞赛项目均有该项裁判人员进行评判；通过北京队参赛选拔比武练兵，加强职业技能宣传，发现培养技能人才。 | [5 empty] | 按照全国职业技能竞赛和本市职业技能竞赛工作计划和要求，完成本市选手选拔集训、组赛参赛相关工作。组织落实全国乡村振兴大赛本市备赛参赛相关工作，选拔北京代表队选拔21名选手，组织11名裁判员及8名教练指导技术活动，参加全国决赛取得1银1铜7优胜奖和优秀组织奖。组织全国新职业技术技能大赛北京队选手选拔集训、组赛备赛等相关工作，选拔40名选手代表，组织20名裁判员、项目协调人员20名及4名工作人员备赛。根据年度宣传工作方案，完成2021年度宣传计划，共计短视频宣传20次，制作完成年度总结片1部，在《北京劳动就业报》进行10版专版宣传，较好的营造了尊重劳动，崇尚技能的社会氛围，引导广大技能人才大力弘扬工匠精神，走技能成长、成才之路。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竞赛试卷印刷及工作人员保障 |  |  | 印刷试卷180份，参与竞赛活动的工作人员数量5人次 | 全年印刷试卷数量180份，参与竞赛审题的工作人员数量5人次。 | 3 |  | 3
|  |  | 竞赛宣传 |  |  | 小视频20个，总结小片5分钟，竞赛宣传报纸10版 | 竞赛现场、人物宣传等小视频20个，总结小片5分钟；竞赛宣传报纸10版。 | 4 |  | 4
|  |  | 首届全国乡村振兴职业技能大赛北京代表队参赛 |  |  | 11个项目 | 组织首届全国乡村振兴职业技能大赛11个项目 | 4 |  | 4
|  |  | 本市区域性赛事及全国职业技能竞赛（全国新职业技术技能大赛）集训、参赛工作 |  |  | 共20个项目 | 全国新职业和数字技术技能大赛等本市区域性赛事20个项目 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 竞赛活动各项内容质量要求 |  |  | 试卷质量、运输、保密等工作满足比赛要求；专业人员资质及所完成工作的质量要求，确保比赛顺利开展；制作视频小片，保质保量完成；宣传工作提高关注度，达到宣传目的。本市区域性赛事及全国职业技能竞赛（全国新职业技术技能大赛）北京代表队选拔、集训及参赛，确保优秀选手代表北京参赛。首届全国乡村振兴职业技能大赛北京代表队参赛工作，确保优秀选手代表北京参赛。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 时效指标 | 竞赛实施进度安排 |  |  | 12月底前完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年12月底前全部支出 | 完成99.22% | 5 |  | 4.96 |  | 计划进度与实际完成进度有略微偏差
|  | 成本指标 | 竞赛试卷及封装物品印制费 |  |  | 1.98万元 | 1.98万元 | 10 |  | 9.92
|  |  | 竞赛工作劳务费 |  |  | 1.1万元 | 0.15万元
|  |  | 视频拍摄、总结小片制作 |  |  | 30万元 | 30万元
|  |  | 竞赛宣传费 |  |  | 20万元 | 20万元
|  |  | 市区域赛事及全国技能竞赛北京队选拔集训参赛费 |  |  | 95万元 | 94.44万元
|  |  | 乡村振新大赛费用 |  |  | 45.6万元 | 45.6万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展职业技能竞赛对挖掘、发现、培养高技能人才所起的作用。 |  |  | 通过以赛促训，技能人才不断得到锻炼和发掘，发现、培养一批高技能人才；通过宣传，提升竞赛社会关注度，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛选手满意度 |  |  | ≥95% | 根据估计，参赛选手满意度达到95%以上。 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.302
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。